## Product BackLog
Priority | User Story | Status | Aloitus-Sprint | Valmistumis-Sprint | Sprinttien lkm | Aloituspvm | Päättymispvm | Definition Of Done
1 | Käyttäjä pystyy kirjautumaan laji.fi kautta pyyntöjärjestelmään | Valmis | 1 | 1 | 1 | 10.9.2016 | 21.9.2016 | Käyttäjä pystyy kirjautumaan laji.fi kautta pyyntöjärjestelmään. Kirjautumiselle on laadittu testit ja ne menevät läpi onnistuneesti.
3 | Rajauksen tiedot tulevat laji.fi:stä pyyntöjärjestelmään | Valmis | 1 | 1 | 1 | 19.9.2016 | 22.9.2016 | Endpoint api/request olemassa, minne JSON:n voi lähettää
2 | Pyyntö tallentuu järjestelmään | Valmis | 2 | 2 | 1 | 23.9.2016 | 2.9.2016 | Haluttu pyyntö tallentuu järjestelmään vain vaadituilla arvoilla, testit
4 | Pyyntöön kuuluvien rajausten ja aineistojen listaus/näyttäminen | Valmis | 1 | 2 | 2 | 21.9.2016 | 5.10.2016 | Käyttäjä näkee pyyntönsä rajaukset ja aineistot
5 | Käyttäjä näkee sivulta kaikki omat pyyntönsä | Valmis | 2 | 2 | 1 | 28.9.2016 | 5.10.2016 | Käyttäjä näkee lisäämänsä ja vain omat pyyntönsä, testit
6 | Käyttäjän näkemä ulkoasu selkeämmäksi: Ylävalikosta turhat pois, kieli yhtenäiseksi ja footer kuten laji.fi:ssä. | Valmis | 3 | 3 | 1 | 7.10.2016 | 12.10.2016 | Käyttäjän näkemä ulkoasu on selkeä, kieli on yhtenäinen ja footer on sama kuin laji.fi:ssä
7 | Käyttäjännäkemä pyyntöjen lista selkeämmäksi: laskevaan järjestykseen ja pyynnöistä näkyy kentät: tekopäivä, alustava aineistomäärä, tila, pyynnön kuvaus | Valmis | 3 | 3 | 1 | 7.10.2016 | 17.10.2016 | Käyttäjän pyyntölistaussivu on selkeä, pyynnöistä näkyy käyttäjän antama kuvaustieto, luontipäivämäärä ja pyynnön tila
8 | Käyttäjän näkemän aineistopyynnön tietosivun muokkaus palautteen mukaisesti | Valmis | 3 | 4 | 2 | 7.10.2016 | 2.11.2016 | Pyynnön sivu on selkeä, header ja footer ovat kuten listaussivulla. Otsikkona on käyttäjän lisäämä pyynnön kuvaus tai sen puuttuessa pyynnön päivämäärä ja aika. Suodattimet eli target-tiedot tulevat näkyviin vain valittaessa. Käyttäjä voi lisätä tai muokata pyynnön kuvausta.
9 | Käyttäjä saa sähköpostilla tiedon aineistopyynnöstä ja linkin pyyntöjenhallintajärjestelmään | Valmis | 3 | 3 | 1 | 7.10.2016 | 14.10.2016 | Käyttäjä saa sähköpostilla tiedon lisätystä uudesta aineistopyynnöstä ja viestissä on linkki pyyntöjenhallintajärjestelmään kyseiseen aineistopyyntöön.
10 | Käyttäjän pitää liittää pyyntöönsä perustelut pyynnölle (perustelut koko pyynnölle, ei aineistokohtaisesti) | Valmis | 3 | 3 | 1 | 11.10.2016 | 12.10.2016 | Käyttäjä voi kirjoittaa perustelut pyynnölleen. Käyttäjä ei voi lähettää pyyntöä hyväksyttäväksi ennen kuin on lisännyt pyynnölleen perustelun.
11 | Käyttäjä hyväksyy pyyntöön liittyvien aineistojen käyttöehdot (tai osan niistä) ja lähettää pyynnön aineistonhaltijoille hyväksyttäväksi. Sopimus pitää ainakin avata, ennen kuin sen voi hyväksyä. | Valmis | 3 | 3 | 1 | 12.10.2016 | 20.10.2016 | Käyttäjä voi hyväksyä tai olla hyväksymättä aineistokohtaiset käyttöehdot/sopimukset. Hyväksyminen on mahdollista vasta sen jälkeen, kun käyttäjä on avannut ehdot luettavaksi. Käyttäjä voi lähettää pyynnön hyväksymiensä ehtojen aineistojen haltijoille hyväksyttäväksi.
12 | Jokaisella aineistolla on oltava status tieto | Valmis | 3 | 3 | 1 | 7.10.2016 | 7.10.2016 | Käyttäjä näkee aineistopyynnön tiedoista, mikä on kunkin aineistopyynnön yksittäisen aineiston osalta tila. Yksittäisen aineiston osalta tila voi olla hyväksymättä, odottaa käsittelyä käyttäjältä, hyväksytty tai hylätty.
13 | Käyttäjä voi käydä katsomassa pyyntönsä senhetkisen tilanteen eli pyynnön status tieto näkyy (hyväksymättä, odottaa käsittelyä käyttäjältä, hyväksytty, hylätty, osittain hylätty). | Valmis | 3 | 3 | 1 | 10.10.2016 | 19.10.2016 | Käyttäjä näkee aineistopyynnön tiedoista, mikä on kunkin aineistopyynnön yksittäisen aineiston osalta tila. Yksittäisen aineiston osalta tila voi olla hyväksymättä, odottaa käsittelyä käyttäjältä, hyväksytty, hylätty tai osittain hylätty.
14 | Käyttäjän kirjautuminen järjestelmään vanhenee tietyn ajan kuluessa tietoturvallisuuden takia (tunti) | Valmis | 3 | 3 | 1 | 7.10.2016 | 7.10.2016 | Käyttäjä joutuu kirjautumaan uudelleen järjestelmään, mikäli hän ei ole käyttänyt järjestelmää tuntiin.
15 | Käyttäjä näkee filtterit selkokielellä | Valmis | 4 | 5 | 2 | 24.10.2016 | 14.11.2016 | Käyttäjä näkee filtterit ja niiden arvot selkokielellä valitsemansa kielikoodin mukaisella kielellä (fi, sv, en), kielikoodia voi vaihtaa kesken käytön ja filttereiden kieli vaihtuu valinnan mukaan.
16 | Käyttäjä näkee ja voi hyväksyä ehdot kahden salaussyykategorian mukaan (taxon, custom) | Valmis | 4 | 4 | 1 | 1.11.2016 | 2.11.2016 | Käyttäjä näkee ja voi hyväksyä aineistojen käyttöehdot. Käyttöehdoista sensitiivisyyssyyllä salattujen aineistojen , että käyttäjä mahdollisesti useaan aineistoon liittyvä sensitiivisyyssalaus ja halutessaan hyväksyy aineistokohtaiset muut ehdot, mikäli sellaisia on.
17 | Käyttäjä näkee aineiston suuntaa-antavan osumalukumäärän aineistokohtaisesti, kuinka paljon on osumia syytyyppiin sensitiivinen (taxon) ja aineistokohtainen (custom), huom. kaikki suuntaa-antavia lukuja | Valmis | 4 | 4 | 1 | 3.11.2016 | 3.11.2017 | Käyttäjä näkee aineiston suuntaa-antavan osumalukumäärän aineistokohtaisesti, kuinka paljon on osumia syytyyppiin sensitiivinen (taxon) ja aineistokohtainen (custom).
18 | Käyttäjän näkemä ulkoasu selkeämmäksi: 21.10.2016 tapaamisessa esille tulleet muutostarpeet olemassa oleviin ulkoasuihin ja teksteihin | Valmis | 4 | 4 | 1 | 3.11.2016 | 3.11.2017 | Käyttäjän näkemä ulkoasu on selkeä ja teksti sivuilla on selkeää.
19 | Tekniset ratkaisut 4. sprintiin käytettävyyden ja mm. asennuksen ja tietoturvan parantamiseksi: - email:n tilalle id ja email kysytään apista - kehitysympäristön asennusohje | Valmis | 4 | 4 | 1 |  |  | Email-tieto haetaan apista, ei oteta enää JSON:sta. Kehitysympäristön asennukselle on ohje, jonka mukaan sovelluksen ja sen tarvitsemat osat voidaan asentaa.
20 | Aineistonhaltija saa sähköpostilla tiedon aineistopyynnöstä ja linkin pyyntöjenhallintajärjestelmään | Valmis | 5 | 5 | 1 | 25.10.2016 | 14.11.2016 | Aineistonhaltija saa sähköpostilla tiedon aineistopyynnöstä ja linkin pyyntöjenhallintajärjestelmään
21 | Aineistonhaltija voi hyväksyä tai hylätä pyynnön | Valmis | 4 | 4 | 1 |  |  | Aineistonhaltija voi hyväksyä tai hylätä pyynnön
22 | Käyttäjä voi vaihtaa kieleksi suomi, ruotsi tai englanti | CI | 4 | 4 | 1 | 3.11.2016 |  | Käyttäjä voi vaihtaa kieleksi suomi, ruotsi tai englanti ja sivuston kieli muuttuu valinnan mukaisesti.
23 | Käyttäjän (aineistonpyytäjä, viranomainen ja aineistonhaltija) näkemien sivujen ja toiminnallisuuksien korjaus palautteen mukaisesti | Työn alla | 5 | 7 | 2 | 4.11.2016
24 | Pyynnön näkymä käyttäjää ohjaavammaksi, vaiheet 1, 2 ja 3 tmv. | Valmis | 5 | 5 | 1 | 4.11.2016 | 16.11.2016 | Pyynnön näkymä ohjaa käyttäjää valitsemaan tai poistamaan ehtoja, lisäämään perustelut ja lähettämään pyynnön eli toisin sanoen pyynnön näkymä ohjaa käyttäjää toimimaan oikean prosessin mukaisesti.
25 | Vastaanotetaan aineistonhaltijoilta tieto pyynnön hyväksymisestä/hylkäyksestä ja mahdolliset perustelut | Valmis | 5 | 5 | 1 | 7.11.2016 | 7.11.2016 | Sovellus tallentaa tiedon pyynnön hylkäyksestä/hyväksymisestä sekä perustelut tälle.
26 | Lähetetään käyttäjälle sähköpostilla tieto pyynnön vastauksen saapumisesta / vastaus ja siitä kun, aineisto on valmis. Käyttäjälle lähtee sähköposti aina, kun pyynnölle tapahtuu jotain. | Valmis | 5 | 5 | 1 | 10.11.2016 | 17.11.2016 | Käyttäjä saa sähköpostilla tiedon pyynnön vastauksen valmistumisesta sekä myös, mikäli aineistonhaltija/-t on käsittelyt pyyntöä eli hyväksynyt tai hylännyt osan tai kaikki aineistopyynnön/-t.
27 | Käyttäjälle näkyy oletuskielenä suomi | Valmis | 5 | 5 | 1 | 7.11.2016 | 7.11.2016 | Käyttäjälle näkyy oletuskielenä suomi
28 | Viranom. ja aineistohalt. roolit eriytettävä, on kaksi eri roolia. | Valmis | 5 | 5 | 1 | 11.11.2016 | 17.11.2016 | Viranomaisella ja aineistonhaltijalla on omat roolit, viranomaisen rooli hyväksyy sensitiivisen aineiston ehdot ja aineistonhaltija hallinnoimansa aineiston aineistokohtaiset ehdot
29 | Käyttäjä (aineistonpyytäjä ja aineistonkäsittelijä) näkee pyynnön näkymässä täydellisen lokin, mistä selviää kuka ja milloin on käsitellyt pyyntöä ja lokista pitää näkyä myös merkintä kaikista henkilöistä, jotka koskaan on käynyt katsomassa pyyntöä | Valmis | 6 | 6 | 1 | 18.11.2016 | 30.11.2016 | Käyttäjä (aineistonpyytäjä ja aineistonkäsittelijä) näkee pyynnön näkymässä täydellisen lokin, mistä selviää kuka ja milloin on käsitellyt pyyntöä ja lokista pitää näkyä myös merkintä kaikista henkilöistä, jotka koskaan on käynyt katsomassa pyyntöä. Toiminnallisuudelle on testit ja testit menevät onnistuneesti läpi.
30 | Käyttäjän näkymä edelleen ohjaavammaksi, kuten laji-sivustolla on omat tabit kun tehdään aineistopyyntö | Toiminnallisuus lisätty, lisäkysymyksiä noussut esiin | 6 | 7 | 2 | 18.11.2016 |  | Käyttäjän näkymä ohjaa selkeästi käyttäjää etenemään pyynnön käsittelyssä oikeassa järjestyksessä ja käyttäjä selkeästi havaitsee, mitä tulee valita tai mitkä kentät tulee täyttää pyynnön lähettämiseksi
31 | Käyttäjän näkemästä pyynnön sivusta pois aineistojen riveillä oleva viimeinen oikeanpuoleisin roskis-kuvake pois | Valmis | 6 | 6 | 1 | 25.11.2016 | 25.11.2016 | Käyttäjän näkymässä ei ole turhaa roskakori-painiketta
32 | Käyttäjän on mahdollista perua mahdollinen virheellinen ehtojen poisto-napin painallus siten, että ehtojen poiston yhteydessä tulee aina varmistuskysymys "Haluatko varmasti poistaa ehdot?" | Testejä vaille valmis | 6 | 7 | 2 | 18.11.2016 |  | Käyttäjän on mahdollista perua mahdollinen virheellinen ehtojen poisto-napin painallus siten, että ehtojen poiston yhteydessä tulee aina varmistuskysymys "Haluatko varmasti poistaa ehdot?". Käyttäjä ei pysty poistamaan vahingossa aineistoja pyynnöstä ilman, että siitä on tullut varmistuskysymys. Toiminnallisuudelle on testit ja testit menevät onnistuneesti läpi.
33 | Viranomaisen pitää nähdä pyynnön tilaa seuratakseen, mitä aineistoja pyyntöön kuuluu ja mikä niiden käsittelyn tila on, vaikka ei pääsekään hyväksymään aineistokohtaisia ehtoja. | Valmis | 6 | 6 | 1 | 30.11.2016 | 30.11.2016 | Viranomainen pystyy seuraamaan pyyntöjen tilaa ja näkee pyynnön näkymästä, kenen käsittelyä pyyntö odottaa vielä.
34 | Yhtenäinen ulkoasu käyttäjän ja aineistonkäsittelijän näkymille, sama fontti, sama fonttikoko otsikoihin ja käsitellyn pyynnön näkymässä vihreäksi myös viimeinen rivi, jos pyyntö on viranomaisen hyväksymä. | Valmis | 6 | 6 | 1 | 18.11.2016 |  | Ulkoasu on yhtenäinen sekä käyttäjän, viranomaisen että aineistonhaltijan näkymissä.
35 | Viranomaisen on mahdollista lisätä pyynnölle myös sellaisia perusteluja/kommentteja, jotka näkyvät vain viranomaiselle. Nämä ei saa näkyä käyttäjälle ja nämä näkyvät kaikille viranomaisille erottuen selkeästi käyttäjän näkemistä perusteluista, esim. "vain viranomaiselle näkyvät kommentit" ja "Perustelut käyttäjälle" | Valmis | 6 | 7 | 2 | 21.11.2016 |  | Viranomaisen on mahdollista lisätä pyynnölle myös sellaisia perusteluja/kommentteja, jotka näkyvät vain viranomaiselle. Nämä ei saa näkyä käyttäjälle ja nämä näkyvät kaikille viranomaisille erottuen selkeästi käyttäjän näkemistä perusteluista. Toiminnallisuudelle on testit ja testit menevät onnistuneesti läpi.
36 | Tekstien id:t (for_user ja for_admin) lähetetään Eskolle tarkistettavaksi ja korjataan tekstit palautteen mukaisiksi | Kesken | 6 | 8 | 3 | 18.11.2016 | 10.12.2016 | Sivuilla olevat tekstit ovat ymmärrettäviä ja käyttöä ohjaavia myös viranomaisten näkökulmasta
37 | Kaikki viranomaiset saavat sähköpostilla tiedon saapuneesta pyynnöstä, mikä sisältää sensitiivisyysyillä salattuja aineistoja. | Valmis | 6 | 6 | 1 | 22.11.2016 | 23.11.2016 | Kaikki viranomaiset saavat sähköpostilla tiedon saapuneesta pyynnöstä, mikä sisältää sensitiivisyysyillä salattuja aineistoja.
39 | Kaikki lokiin liittyvät muutokset | Valmis | 7 | 7 | 1 | 5.12.2016 | 7.12.2016 | Käyttäjä saa sähköpostiviestin, jonka otsikkona lukee selkeästi "Pyyntösi käsittely on valmistunut" silloin kun kaikki aineistonkäsittelijät ovat käsitelleet aineistopyynnön.
44 | Välimuisti nopeuttamaan toimintaan | Valmis | 7 | 7 | 1 | 5.12.2016 | 7.12.2016
40 | Ohjautuvan näkymän muokkaus: otsikko "Aineistojen käyttöehtojen hyväksyminen", Osioiden yläpuolelle otsikot |  | 7 | 7 | 1 | 5.12.2016 | 7.12.2016
41 | Poistaessaan aineistonhaltijan salaamia ehtoja häviää koko aineisto pyynnöstä | Valmis | 7 | 7 | 1 | 5.12.2016 | 5.12.2016 | Käyttäjä voi poistaa haluamansa aineistonhaltijan salaaman aineiston pyynnöstään.
45 | Käyttäjä poistaessaan aineiston tai vaihtaessa pyynnön kuvausta, sivu muistaa, mitä valintoja käyttäjä oli sitä ennen tehnyt. | Valmis | 7 | 7 | 1 | 5.12.2016 | 7.12.2016
47 | Ulkoasun muokkausta: otsikoiden väleissä olevat tyhjät tilat samansuuruisiksi. Nyt 'collections in this request' otsikon yläpuolella on enemmän tyhjää tilaa kuin muiden otsikoiden | Ei ennätetty enää aloittamaan
48 | Roskikseen teksti "En halua tätä aineistoa pyyntööni" | Ei ennätetty enää aloittamaan
49 | Pop-up: "Poistit kaikkit tämän pyynnön aineistot. Pyyntö poistetaan järjestelmästä" | Ei ennätetty enää aloittamaan
46 | Pyha lähettää hyväksyttyjen pyyntöjen sanomat, missä pitää olla tieto Collectioneista ja salaussyyt . Vastaanottava endpoint jo olemassa. | Ei ennätetty enää aloittamaan
51 | Tehtävä endpoint, mihin pyytäjälle tehty valmis tiedosto tulee | Ei ennätetty enää aloittamaan
52 | Pyha lähettää spostin käyttäjälle kun aineisto on ladattavissa, latausnappi näkyy 3 kk, jonka jälkeen häviää | Ei ennätetty enää aloittamaan
50 | Dokumentaatio: asennus-/pystytysohjeet, palvelun alas- ja ylösajo-ohjeet | Valmis | 8 | 8 | 1 | 9.12.2016 | 13.12.2016
Pyynnön ollessa kesken tilaa ei muuteta. Kaksi lopputilaa: hyväksytty osittain hyväksytty
Värikooodit ehtojen hyväksynnän tiloihin käyttäjän näkymässä
Pyynnön yhteydessä on linkki mistä käyttäjä saa hakea/ladata pyytämänsä aineiston (kun aineisto on hyväksytty ja valmis) Aineisto ladattavissa 3 kuukauden ajan. Collectioneista pitää olla tieto ja salaussyyt meiltä lähtevässä sanomassa.
Roskikseen teksti "En halua tätä aineistoa"
Aineiston hakemisen mahdollisuus on aikarajoitettu
| maapallo-kuvakkeen ja fi:n väliin välilyönti | valmis
Ehkä punaisella yhteenvedossa aineistot, joiden ehdot vielä hyväksymättä
Aineistonhaltija voi pyytää lisätietoja pyytäjältä
Käyttäjä voi antaa lisätietoja
Käyttäjän ja aineistonhaltijan välistä viestinvaihtoa voi tarkastella
Koostemeili viranom. ja ain.halt. max 2 päivässä
Käyttäjä voi käyttää järjestelmää 3:lla eri kielellä, kielitieto tulee pyynnössä ja käyttäjä voi valita kielen myös pyhassa
pdf:stä tulee jossain vaiheessa sopimus (ei ole ehto), minkä on täydennyttävä automaattisesti käyttäjän ja käyttäjän pyynnön tiedoilla tarvittavin osin ja käyttäjälle avautuu valmiiksi täytetty sopimus, minkä hän hyväksyy.
Koordinaatit siistimmin, esim. karttanäkymä
Sovelluksen ulkoasu on selkeä ja miellyttävä
Viranomaisnäkymään aineistojen koot näkyviin
Sprintti | Valmiit user storyt lkm
1 | 2
2 | 3
3 | 8
4 | 6
5 | 5
6 | 5
7 | 9
8 | 2

## Sprint0 BL
User Story | Tasks | Checked Out | Status | User storyn hyväksymiskriteerit | Arvio | Estimate 6.9.2016 | Estimate 7.9.2016 | Estimate 8.9.2016 | Estimate 9.9.2016 | Estimate 10.9.2016 | Estimate 11.9.2016 | Estimate 12.9.2016 | Estimate 13.9.2016
Projektin perustamiseen liittyvät tehtävät | GitHub repositorion luonti, oikeuksien anto ja ryhmän rekisteröinti | Nina | Tehty |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Slack keskusteluryhmän perustaminen | Tuomo | Tehty |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Product BackLogin ja Sprint1 BackLogin pohjan luonti | Erkki | Tehty |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Googledocs ym. Linkkien lisäys GitHubin readme-tiedostoon | Anu | Tehty |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ci (Travis?) | Riku A | Tehty |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sovelluksen pystytys | Erkki | Tehty |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Trello taskboard | Riku V | Tehty |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | 5 | 4 | 3.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sprint1 BL
User Story | Tasks | Checked Out | Status | User storyn hyväksymiskriteerit | Arvio | Estimate 12.9.2016 | Estimate 13.9.2016 | Estimate 14.9.2016 | Estimate 15.9.2016 | Estimate 16.9.2016 | Estimate 17.9.2016 | Estimate 18.9.2016 | Estimate 19.9.2016 | Estimate 20.9.2016 | Estimate 21.9.2016 | Estimate 22.9.2016 | Estimate 23.9.2016
Käyttäjä pystyy kirjautumaan laji.fi kautta pyyntöjärjestelmään | Loginin-käsittely |  | Valmis | Käyttäjän tiedot säilyy oikeina | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aloitusnäytön näyttäminen |  | Valmis | Käyttäjä näkee aloitusnäytön | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testit |  | Valmis | Testit ovat kattavat ja menevät läpi | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0
Rajauksen tuominen laji.fi PYHA-järjestelmään | Rajaustietojen vastaanottaminen |  | Valmis | Endpoint api/request olemassa, minne JSON:n voi lähettää | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21 | 21 | 21 | 13 | 13 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0
Storyt
[8 empty] | Työn alla | Aloitetut uudet | Aiemmista Sprinteistä | Valmiit
[8 empty] | 3 | 3 | 0 | 2

## Sprint3 BL
User Story | Tasks | Checked Out | Status | User storyn hyväksymiskriteerit | Arvio | Estimate 7.10.2016 | Estimate 8.10.2016 | Estimate 9.10.2016 | Estimate 10.10.2016 | Estimate 11.10.2016 | Estimate 12.10.2016 | Estimate 13.10.2016 | Estimate 14.10.2016 | Estimate 15.10.2016 | Estimate 16.10.2016 | Estimate 17.10.2016 | Estimate 18.10.2016 | Estimate 19.10.2016 | Estimate 20.10.2016
Käyttäjän näkemä ulkoasu selkeämmäksi: Ylävalikosta turhat pois, kieli yhtenäiseksi ja footer kuten laji.fi:ssä. | Html-tiedostojen pilkkominen | Tuomo | valmis |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| header-tiedoston luominen (käyttäjä näkyy täällä, kielivalikko) | Tuomo, Riku A. | valmis |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| footer-tiedoston luominen (samanlaiseksi kuin laji.fi:ssä on) | Tuomo | valmis |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| kieli yhtenäiseksi | Tuomo | valmis |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testit ajantasalle | Tuomo | valmis |  | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Käyttäjän pyyntölistaussivun muokkaus palautteen mukaisesti | Staging palvelin käyttämään Oraclea | Riku A. | Valmis |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pyyntöjen listaus laskevaan aikajärjestykseen | Riku V. | Valmis |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pyynnöistä näkyy kentät tekopäivä, alustava aineistomäärä (approximate), tila, pyynnön nimi/kuvaus (käyttäjän lisäämä, vielä tämä ei tule jsonissa) | Riku V. | Valmis |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Otsikosta pois käyttäjän sähköposti, näkyviin vain lista ja otsikkona Omat pyynnöt | Riku V. | Valmis |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Valmius monikielisyyteen, lokalisaatio otettu huomioon | Erkki, Tuomo, Riku A. | Valmis |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testit ajantasalle | Riku V., Tuomo | valmis |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Käyttäjän pyynnön sivun muokkaus palautteen mukaisesti | Otsikoksi käyttäjän lisäämä pyynnön pyynnön kuvaus tai sen puuttuessa pyynnön päivämäärä ja aika | Anu | valmis | Otsikko on pyynnön kuvaus tai sen puuttuessa pyynnön tekopäivä ja -aika | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kuvauksen voi halutessaan lisätä tai muuttaa | Anu | valmis | Kuvauksen voi lisätä tai muuttaa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0
| käyttää uutta header ja footer sivua | Anu | valmis | järjestelmän standardi header ja footer näkyvissä sivulla | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| filtterilista on oletusarvoisesti piilossa ja sen voi halutessaan avata | Anu | valmis | filtterilista on oletusarvoisesti piilossa ja sen voi halutessaan avata | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Kuvauksen lisäyksen/ muuton testaus | Anu | työn alla |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Pyyntö-sivun filtterilistan testaus | Riku V | valmis |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
Käyttäjä saa sähköpostilla tiedon aineistopyynnöstä ja linkin pyyntöjenhallintajärjestelmään |  | Nina | valmis |  | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testit | Nina | valmis |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Käyttäjän pitää liittää pyyntöönsä perustelut pyynnölle (perustelut koko pyynnölle, ei aineistokohtaisesti) | pyyntösivuun perustelukenttä | Anu | valmis | kenttä on olemassa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pyynnön lähettäminen ei onnistu tyhjällä kentällä
Käyttäjä hyväksyy pyyntöön liittyvien aineistojen käyttöehdot (tai osan niistä) ja lähettää pyynnön aineistonhaltijoille hyväksyttäväksi. | json:ssa tulee array salaussyistä: 1. sensitiivisyys, pitää hyväksyä ympäristövir.om. 2. tiedon karenssiaika tai custom muu syy tai käyttäjä (havainnoitsija) on salannut, kokoelman haltija hyväksyy. Jos sekä 1 että 2 niin molempien pitää hyväksyä. Nyt otetaan talteen syyt ja jokaista syytä kohden oma kohta, mikä pitää hyväksyä. | Riku A. | Valmis | Käyttöehdot eli sopimus (pdf-tiedosto) pitää vähintään avata, ennen kuin sen voi hyväksyä | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
Jokaisella aineistolla on oltava status tieto | kentän lisäys modeliin (request tauluun) | Anu | Valmis |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Käyttäjä voi käydä katsomassa pyyntönsä senhetkisen tilanteen eli pyynnön status tieto näkyy (hyväksymättä, odottaa käsittelyä käyttäjältä, hyväksytty, hylätty, osittain hylätty). | Status näkyviin etusivulle sanallisena kuvauksena | Erkki | Valmis |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Status muuttaa rivin väriä | Erkki | Valmis |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Päiväys järkevässä muodossa | Erkki | Valmis |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testit | Riku V. | Valmis |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Käyttäjän kirjautuminen järjestelmään vanhenee tietyn ajan kuluessa tietoturvallisuuden takia |  | Riku A. | Valmis |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 73.5 | 72.5 | 60 | 60 | 54 | 47 | 39 | 35 | 25 | 22 | 22 | 18 | 18 | 2
[6 empty] | Työn alla | Aloitetut uudet | Aiemmista Sprinteistä | Valmiit
[6 empty] | 1 | 9 | 0 | 8

## Sprint2 BL
User Story | Tasks | Checked Out | Status | User storyn hyväksymiskriteerit | Arvio | Estimate 23.9.2016 | Estimate 24.9.2016 | Estimate 25.9.2016 | Estimate 26.9.2016 | Estimate 27.9.2016 | Estimate 28.9.2016 | Estimate 29.9.2016 | Estimate 30.9.2016 | Estimate 1.10.2016 | Estimate 2.10.2016 | Estimate 3.10.2016 | Estimate 4.10.2016 | Estimate 5.10.2016 | Estimate 6.10.2016
Pyyntö tallentuu järjestelmään | JSON pilkkominen | Riku A., Riku V., Erkki, Tuomo | valmis | Pyyntö tallentuu järjestelmään saaduilla (JSON) tiedoilla ja tiedot säilyvät oikeina. Testit ovat kattavat ja menevät läpi. | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| JSON Mock | Riku A., Erkki | valmis |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Databasen luominen | Nina, Anu | valmis |  | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| JSON:ssa olevien pilkottujen tietojen lukeminen tietokantaan | Riku A., Erkki, Nina, Anu | valmis |  | 10 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| JSON:n tarkistus | Erkki, Riku A. | valmis |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testit | Tuomo | valmis |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aineistojen listaus/näyttäminen | Rajaustetojen näyttäminen näkymällä (filters) | Nina, Anu, Riku A., Tuomo | valmis | Rajaus- ja listaustiedot säilyvät oikeina. Testit ovat kattavat ja menevät läpi | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aineistolistan (collections) näyttäminen näkymällä | Nina, Riku A. | valmis |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0
| Testit | Tuomo | valmis |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
Käyttäjä näkee sivulta kaikki omat pyyntönsä | Index sivulle listaus käyttäjän tekemistä kaikista pyynnöistä, listasta linkit pyyntöihin | Riku A., Nina | valmis |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testit | Tuomo | valmis |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 81 | 78 | 61 | 61 | 47 | 47 | 43 | 43 | 35 | 13 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0
Storyt
[6 empty] | Työn alla | Aloitetut uudet | Aiemmista Sprinteistä | Valmiit
[6 empty] | 1 | 2 | 1 | 3

## Sprint4 BL
User story | Tasks | Checked Out | Status | User storyn hyväksymiskriteerit | Arvio | Estimate 21.10.2016 | Estimate 22.10.2016 | Estimate 23.10.2016 | Estimate 24.10.2016 | Estimate 25.10.2016 | Estimate 26.10.2016 | Estimate 27.10.2016 | Estimate 28.10.2016 | Estimate 29.10.2016 | Estimate 30.10.2016 | Estimate 31.10.2016 | Estimate 1.11.2016 | Estimate 2.11.2016 | Estimate 3.11.2016
Käyttäjän pyynnön sivun muokkaus palautteen mukaisesti | Otsikoksi käyttäjän lisäämä pyynnön pyynnön kuvaus tai sen puuttuessa pyynnön päivämäärä ja aika | Anu | valmistui 3. sprintissä | Otsikko on pyynnön kuvaus tai sen puuttuessa pyynnön tekopäivä ja -aika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kuvauksen voi halutessaan lisätä tai muuttaa | Anu | valmistui 3. sprintissä | Kuvauksen voi lisätä tai muuttaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| käyttää uutta header ja footer sivua | Anu | valmistui 3. sprintissä | järjestelmän standardi header ja footer näkyvissä sivulla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| filtterilista on oletusarvoisesti piilossa ja sen voi halutessaan avata | Anu | valmistui 3. sprintissä | filtterilista on oletusarvoisesti piilossa ja sen voi halutessaan avata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kuvauksen lisäyksen/ muuton testaus | Anu | valmis | Kuvaus on oletukselta tyhjä, ei "kuvaus" , kuvaus ei voi olla yli 200 merkkiä | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0
| Pyyntö-sivun filtterilistan testaus | Riku V | valmistui 3. sprintissä |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Käyttäjä näkee filtterit selkokielellä | JSON:ssa tulevien tietojen perusteella haku API-rajapinnasta, haetaan name-kentän arvo JSON:ssa tulevan kielitiedon (sv, fi, en) perusteella. | Nina | valmis | Filtterinä näkyy rajapinnan kautta haettu label-kentän arvo sillä kielellä, minkä käyttäjä on valinnut. Filttereiden arvoina näkyy rajapinnan kautta haetut name-kentän arvot sillä kielellä, minkä käyttäjä on valinnut. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 3 | 0
| Erikoiskäsittely tehtävä metadata-alkuisille, sillä haettava eri tavalla rajapinnasta eikä ole name-kenttää |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Testit |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Käyttäjä näkee ja voi hyväksyä ehdot kahden salaussyykategorian mukaan (taxon, custom) | json:ssa tulee array salaussyistä: sensitiivisyys (taxon), pitää hyväksyä ympäristövir.om. ja tämä tulee kaikille aineistoille ja käyttäjän tarvitsee hyväksyä vain kerran tämä ehto. Mikäli on aineistokohtaisia salaussyitä (custom) niin nämä pitää luetella aineistokohtaisesti, kuten nyt on toteutettu ja käyttäjä voi hyväksyä ehdot tai poistaa aineiston pyynnöstä. | Erkki, Riku A | valmis |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 0
| Testit |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
Käyttäjä näkee aineiston suuntaa-antavan osumalukumäärän aineistokohtaisesti, kuinka paljon on osumia syytyyppiin sensitiivinen (taxon) ja aineistokohtainen (custom), huom. kaikki suuntaa-antavia lukuja |  | Tuomo | valmis | Syytyypin perusteella salatun datan määrät tallentuvat, jos kyseiseen salaussyyhyn ei liity dataa, se on 0, kattava testaus. | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0
Käyttäjän näkemä ulkoasu selkeämmäksi: 21.10.2016 tapaamisessa esille tulleet muutostarpeet olemassa oleviin ulkoasuihin ja teksteihin | index-sivulle seuraava muutokset: 1. Tervetuloa! Pyyntösi: 2. Osumia -> lisää välit lukuihin esim. 10 512 3. Päiväys muotoon: 21.10.2016 klo 10:13 4. "Käsittelyssä" muutettava -> "Odottaa aineiston toimittajan käsittelyä" 5. "Lähettämättä" -> "Et ole hyväksynyt ehtoja" | Erkki | Valmis |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| pyynnön sivulle muutokset: 1. Ehdot pitää hyväksyä tai poistaa, eli ei automaattista poistoa kuten nyt ja lisättävä poistomahdollisuus 2. Pyyntö: otsikossa pitää olla kuvaus JA pvm. Otsikossa olevan tilatieto omalle rivilleen em. tietojen jälkeen. 3. Jos pyynnöllä on kuvaus, pitäisi sitä päästä muokkaamaan kynän kuvasta otsikko-kentästä eikä ole erillistä tilaa vievää kuvauksen muutos-osiota sivulla. Jos kuvausta ei ole, niin otsikossa vain päiväys ja kuvauksen muutososa kuten nyt on. 4. Muutososan laatikon alle ohjetekstin loppu muutettava: "...Mikäli ... käytetään pyynnön päiväystä." 5. Piste pois ehtojen hyväksymisikkunasta alhaalta 6. pakolliset perustelut -> Pakolliset perustelut 7. Kuvaus-kentän kooksi asetettava max. 200 merkkiä ja tuplattava nyt näkyvän laatikon koko | Erkki | Done |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| pdf koko ikkunan levyiseksi | Erkki | valmis |  | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| testejä | Riku V | valmis | testit päivitetty uuden ulkoasun mukaisesti, perustelujen pakollisuus testattu | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0
Tekniset ratkaisut 4. sprintiin käytettävyyden ja mm. asennuksen ja tietoturvan parantamiseksi: - email:n tilalle id ja email kysytään apista - kehitysympäristön asennusohje | email:n tilalle id ja email kysytään apista | Erkki, Riku A | valmis |  | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| kehitysympäristön asennusohje | Nina | valmis |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| settings.py muokkaus, lokaalille ja stagingille omat asetukset, vaihdettava käyttämään näitä helposti esim. yksi boolean muuttuja muuttaa kaikki | Erkki, Riku A | valmis |  | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testit |  | valmis |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
Aineistonhaltija saa sähköpostilla tiedon aineistopyynnöstä ja linkin pyyntöjenhallintajärjestelmään | Aineistonhaltija saa sähköpostiviestin (Lähetä hyväksyttäväksi napin painalluksen jälkeen), viestissä linkki aineistopyyntöön. Viesti lähtee oikeasti sähköpostiin | Anu | Työn alla |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7
|  | Riku A | valmis |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| Aineistonhaltija pystyy tarkastelemaan yhtä pyyntöä | Riku A | valmis |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
| Testit |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Aineistonhaltija voi hyväksyä tai hylätä pyynnön | Toiminnallisuus | Riku A | valmis |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
| Testit |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
Käyttäjä voi vaihtaa kieleksi suomi, ruotsi tai englanti | datatable kääntö ja kielinappula jne. | Riku A | valmis |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Käännökset apin eri elementeissä | Tuomo | CI |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
| Testit | Riku V | valmis |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 180 | 155 | 155 | 157 | 152 | 149 | 144 | 134 | 132 | 129 | 108 | 108 | 92 | 74 | 27
[6 empty] | Työn alla | Aloitetut uudet | Aiemmista Sprinteistä | Valmiit
[6 empty] | 3 | 8 | 1 | 6

## Sprint5 BL
User story | Tasks | Checked Out | Status | User storyn hyväksymiskriteerit | Arvio | Estimate 4.11.2016 | Estimate 5.11.2016 | Estimate 6.11.2016 | Estimate 7.11.2016 | Estimate 8.11.2016 | Estimate 9.11.2016 | Estimate 10.11.2016 | Estimate 11.11.2016 | Estimate 12.11.2016 | Estimate 13.11.2016 | Estimate 14.11.2016 | Estimate 15.11.2016 | Estimate 16.11.2016 | Estimate 17.11.2016
Käyttäjä näkee filtterit selkokielellä | JSON:ssa tulevien tietojen perusteella haku API-rajapinnasta, haetaan name-kentän arvo JSON:ssa tulevan kielitiedon (sv, fi, en) perusteella. | Nina | valmistui sprintissä 4 | Filtterinä näkyy rajapinnan kautta haettu label-kentän arvo sillä kielellä, minkä käyttäjä on valinnut. Filttereiden arvoina näkyy rajapinnan kautta haetut name-kentän arvot sillä kielellä, minkä käyttäjä on valinnut. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Erikoiskäsittely tehtävä metadata-alkuisille, sillä haettava eri tavalla rajapinnasta eikä ole name-kenttää | Nina, Riku A | Valmis |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testit | Nina | Valmis |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Aineistonhaltija saa sähköpostilla tiedon aineistopyynnöstä ja linkin pyyntöjenhallintajärjestelmään | Aineistonhaltija saa sähköpostiviestin (Lähetä hyväksyttäväksi napin painalluksen jälkeen), viestissä linkki aineistopyyntöön. Viesti lähtee oikeasti sähköpostiin | Anu | Valmis |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| Aineistonhaltija pystyy näkemään kaikki saapuneet pyynnöt | Riku A | valmistui 4.sprintissä |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aineistonhaltija pystyy tarkastelemaan yhtä pyyntöä | Riku A | valmistui 4.sprintissä |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testit | Anu | Valmis |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
Käyttäjä voi vaihtaa kieleksi suomi, ruotsi tai englanti | datatable kääntö ja kielinappula jne. | Riku A | valmistui 4.sprintissä |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Käännökset apin eri elementeissä | Nina | valmis |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| Testit | Riku V | valmistui 4.sprintissä |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Käyttäjän (aineistonpyytäjä, viranomainen ja aineistonhaltija) näkemien sivujen ja toiminnallisuuksien korjaus palautteen mukaisesti | JSON:sta kielitieto mukaan/talteen ja sivut avautumaan tällä kielellä | Nina | Kaksi vaihtoehtoa, kysytään Eskolta: tallennetaanko JSON:sta kantaan (aina viimeisimmän requestin mukaan tulee sitten kielitieto) VAI haetaan apista (parempi vaihtoehto jatkon kannalta) |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1
| Sähköpostissa olevaan linkkiin oikea request nro ja oikea kellon aika, nyt tulee väärin | Nina | Valmis |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ehdoissa pitää olla "hyväksyn" ei riitä, että on ymmärtänyt ehdot | Riku A, Riku V | Valmis |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24h kello käyttöön, nyt on 12h | Riku V | Valmis |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rajauksia (filttereitä) ei välillä hakenut rajapinnasta, mutta arvot haki. Välillä taas haki molemmat, selvitettävä ja korjattava | Tuomo, Nina | Valmis |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pyyntösivu: Otsikossa kuvaus pitää olla tyhjä, sitä ei tule enää JSON:ssa ja itse kuvaus kenttä pitää olla oletuksena näkyvissä, jos kuvausta ei ole ja kuvauskentässä pitää lukea harmaalla "Ei kuvausta" niin kauan, kunnes käyttäjä antaa kuvauksen. Tämän jälkeen kuvauskenttä saa olla taas oletuksena piilossa. | Nina | Valmis |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pyyntösivu: Sensitiivisyysehtojen -sanan päällä pitää olla info-painike tai pitää olla linkki sensitiivisyyden kuvaussivulle, jotta pääsee näkemään mitä tarkoittaa sensitiivisyysehto | Tuomo | Tarvitsee itse selityksen, muuten valmis |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Pyyntösivu: Alaotsikoksi: "Pyyntöösi sisältyvät havainnot" ja tämän alle "Sensitiivistä tietoa sisältävät aineistot on merkitty kuvakkeella" | Tuomo | Valmis |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pyyntösivu: Alaotsikoiden fontit samankokoiseksi | Tuomo | Valmis |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pyyntösivu: Sarakkeiden nimet muutettava: Yleisesti salatut -> Sensitiivisiä havaintoja Ain.halt.salaamat -> Aineistonhaltijan salaamia havaintoja Nimi -> Aineisto Ehdot -> Käyttöehdot | Tuomo | Valmis |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pyyntösivu: Sarakkeessa Tila pitää aineistoilla olla jokin muu teksti kuin nyt, sellainen mikä kuvaa tarkemmin mitä tilalla tässä tarkoitetaan (tämän kyseisen aineiston käsittelyn tila) | Nina | Valmis |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pyyntösivu: pitää voida poistaa pyynnöstä myös sensit.aineistoja. Rikun ehdotus hyväksyttiin: roskakori siirretään vasemmalla oleviin lukumäärä sarakkeisiin ja jos käyttäjä poistaa niin luku muuttuu nollaksi ja ehdot-painike häviää | Tuomo | Valmis |  | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
| Hyväksyjän roolin nimeksi Viranomainen ja toinen rooli Aineistonhaltija |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Footerin voi ottaa kokonaan pois kaikista näkymistä | Riku V | Valmis | myös valkoinen "footer" pois | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Viranomaisen näkymä: - pyynnön tilat viranomaisen näkökulmasta - kuvaus-kenttä pois ja tilalle pyynnön tekijä - lisäksi kenttä pyynnön tekijän sähköpostiosoitteelle | Tuomo | Valmis |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Viranomaisen näkemä pyyntösivu: Viranomainen hyväksyy vain sensit.ehtoja, voi olla kylläkin lisäksi jonkin aineistonhaltija. Jos aineistokohtaisia ehtoja ei ollut, niin ei pitäisi näkyän niitä laisinkaan. |  | Valmis |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
| Viranomaisen näkemä pyyntösivu: pitää saada myös ohjaavammaksi, jaotellaan samalla tavalla kolmeen osaan kuin käyttäjän näkemä pyyntösivu. Jos on pelkkä viranomainen, näkyy vain vaihe 1. Jos on sekä viranom. että aineistonhaltija, näkyy vaiheet 1 ja 2. Jos on vain aineistonhaltija, näkyy vaihe 2. |  | Valmis |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
| Viranomaisen näkemä pyyntösivu: Aineistot ei tarvitse olla taulukko vaan siten kuin on nyt sensitiivisen osio, koska usein hyväksyjällä on vain yksi aineisto hyväksyttäväksi. |  | Valmis |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| pdf:stä tulee jossain vaiheessa sopimus (ei ole ehto), minkä on täydennyttävä automaattisesti käyttäjän ja käyttäjän pyynnön tiedoilla tarvittavin osin ja käyttäjälle avautuu valmiiksi täytetty sopimus, minkä hän hyväksyy. | siirtynee seuraavaan sprinttiin | Tehty oma userstory, sillä tämä ei ole vielä ajankohtainen
| Koordinaatit siistimmin, karttanäkymä? | siirtynee seuraavaan sprinttiin | Tehty oma userstory, sillä tämä ei ole vielä ajankohtainen
Pyynnön näkymä käyttäjää ohjaavammaksi, selkeästi tultava esiin, mitä käyttäjän pitää tehdä, jotta voi lähettää pyynnön. Esim. vaihe 1, 2 ja 3 tai jokin muu ratkaisu | Pyynnön näkymäsivu on jaoteltu selkeästi kahteen/kolmeen eri vaiheeseen | Tuomo, saa jatkaa | Valmis |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| Sensitiivisen tiedon saamisen vaatimukset selitetään käyttäjälle | Tuomo, saa jatkaa | Valmis |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| Aineistokohtaiset ja sensitiiviset tiedot voidaan poistaa aineistosta pyyntöä lähettäessä | Tuomo | Valmis |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vastaanotetaan aineistonhaltijoilta tieto pyynnön hyväksymisestä/hylkäyksestä ja mahdolliset perustelut |  | Riku A | Valmistunut jo aiemmin |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lähetetään käyttäjälle sähköpostilla tieto pyynnön vastauksen saapumisesta / vastaus ja siitä kun, aineisto on valmis. Käyttäjälle, viranomaiselle ja aineistonhaltijalle lähtee sähköposti aina, kun pyynnölle tapahtuu jotain. | e-mail subjectin merkistökoodaus oikeaksi (katso tiedosto email.py mail-branch) | Tuomo | Valmis |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| käyttäjän sähköpostiosoitteen haku MA-tunnuksen avulla | Anu | Valmis |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| testit | Erkki | Valmis |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
Käyttäjälle näkyy oletuskielenä suomi |  | Riku A, Riku V | Valmis |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Viranom. ja aineistohalt. roolit eriytettävä, on kaksi eri roolia. | Session roolijako | Riku A, Riku V | Valmis |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tietokantamuutokset | Riku A | Valmis |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| views.pystä tietokantahaku role1 requestview.html:ään kesken, oikeiden listojen näyttäminen | Riku A | Valmis |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
| Eri näkymissä roolimukainen sisältö | Riku A | Valmis |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
Tekniset ratkaisut 5. sprintiin käytettävyyden ja mm. asennuksen ja tietoturvan parantamiseksi: - pitää luoda kaksi uutta testitunnusta (pyhaviranomainen, pyharengastusdata) ja pyytää Esko lisäämään toiselle vain viranomaisen rooli ja toiselle vain aineistonhaltijan rooli ja nykyisella testaajapyha tunnukselle molemmat |  | Nina | valmis |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 140 | 143 | 143 | 137 | 121 | 119 | 101 | 96 | 77 | 55 | 55 | 52 | 43 | 37 | 1
[6 empty] | Työn alla | Aloitetut uudet | Aiemmista Sprinteistä | Valmiit
[6 empty] | 1 | 6 | 3 | 8

## Sprint6 BL
User story | Tasks | Checked Out | Status | User storyn hyväksymiskriteerit | Arvio | Estimate 18.11.2016 | Estimate 19.11.2016 | Estimate 20.11.2016 | Estimate 21.11.2016 | Estimate 22.11.2016 | Estimate 23.11.2016 | Estimate 24.11.2016 | Estimate 25.11.2016 | Estimate 26.11.2016 | Estimate 27.11.2016 | Estimate 28.11.2016 | Estimate 29.11.2016 | Estimate 30.11.2016 | Estimate 1.12.2016
Käyttäjän (aineistonpyytäjä, viranomainen ja aineistonhaltija) näkemien sivujen ja toiminnallisuuksien korjaus palautteen mukaisesti | Päädyttiin tapaamisessa siihen, että sovellus hakee käyttäjän kielitiedon (locale) rajapinnasta |  | Esko lisää apiin kielitiedon, haetaan apista käyttäjän kieli sitten kun se on apiin lisätty |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Käyttäjä (aineistonpyytäjä ja aineistonkäsittelijä) näkee pyynnön näkymässä täydellisen lokin, mistä selviää kuka ja milloin on käsitellyt pyyntöä ja lokista pitää näkyä myös merkintä kaikista henkilöistä, jotka koskaan on käynyt katsomassa pyyntöä. | Tietokantataulun perustaminen | Anu | Valmis | Käyttäjä (aineistonpyytäjä ja aineistonkäsittelijä) näkee pyynnön näkymässä täydellisen lokin, mistä selviää kuka ja milloin on käsitellyt pyyntöä ja lokista pitää näkyä myös merkintä kaikista henkilöistä, jotka koskaan on käynyt katsomassa pyyntöä. Toiminnallisuudelle on testit ja testit menevät onnistuneesti läpi. | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| logitietojen tallentaminen eli toiminnallisuus | Anu | Valmis |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0
| Taulukko pyynnön näkymiin kaikkiin rooleihin, missä loki näkyy ja taulukon sisällön haku requestid:llä loki-taulusta. Siis näkymä lokitietoihin | Nina | valmis |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0
| Testit | Anu | valmis |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0
Käyttäjän näkymä edelleen ohjaavammaksi, kuten laji-sivustolla on omat tabit kun tehdään aineistopyyntö | Javascriptillä tehty tabeillä jaoteltu näkymä | Tuomo | Valmis/Tabien otsakkeita voi muuttaa | Käyttäjän näkymä ohjaa selkeästi käyttäjää etenemään pyynnön käsittelyssä oikeassa järjestyksessä ja käyttäjä selkeästi havaitsee, mitä tulee valita tai mitkä kentät tulee täyttää pyynnön lähettämiseksi | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Statusbar (onko tarpeellinen?) |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| Poistaessa aineistokohtaisia havaintoja TAI nimetessä pyynnön käyttäjä uudelleenohjautuu samalle tabille ja jo hyväksytyt ehdot säilyvät hyväksyttyinä |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| "Lähetä pyyntö" tabissä yhteenveto tehdystä pyynnöstä (ainakin ei-hyväksytyt aineistot, ettei käyttäjä vahingossa jätä jotain hyväksymättä) |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Vaiheesta 2 ei pääse etenemään, jos ei ole hyväksynyt yksiäkään ehtoja |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Käyttäjän näkemästä pyynnön sivusta pois aineistojen riveillä oleva viimeinen oikeanpuoleisin roskis-kuvake pois |  | Nina | Valmis | Käyttäjän näkymässä ei ole turhaa roskakori-painiketta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Käyttäjän on mahdollista perua mahdollinen virheellinen ehtojen poisto-napin painallus siten, että ehtojen poiston yhteydessä tulee aina varmistuskysymys "Haluatko varmasti poistaa ehdot?" | Itse toiminnallisuus | Erkki | Melkein valmis, pitäisi vain keksiä hyvä varmistuskysymys. branch: master | Käyttäjän on mahdollista perua mahdollinen virheellinen ehtojen poisto-napin painallus siten, että ehtojen poiston yhteydessä tulee aina varmistuskysymys "Haluatko varmasti poistaa ehdot?". Käyttäjä ei pysty poistamaan vahingossa aineistoja pyynnöstä ilman, että siitä on tullut varmistuskysymys. Toiminnallisuudelle on testit ja testit menevät onnistuneesti läpi. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Selenium Testit |  |  | Kattava testaus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Viranomaisen pitää nähdä pyynnön tilaa seuratakseen, mitä aineistoja pyyntöön kuuluu ja mikä niiden käsittelyn tila on, vaikka ei pääsekään hyväksymään aineistokohtaisia ehtoja. |  | Erkki, Riku A | Valmis | Viranomainen pystyy seuraamaan pyyntöjen tilaa ja näkee pyynnön näkymästä, kenen käsittelyä pyyntö odottaa vielä. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0
Yhtenäinen ulkoasu käyttäjän ja aineistonkäsittelijän näkymille, sama fontti, sama fonttikoko otsikoihin ja käsitellyn pyynnön näkymässä vihreäksi myös viimeinen rivi, jos pyyntö on viranomaisen hyväksymä. | Yhtenäinen ulkoasu kaikkiin näkymiin kaikille rooleille:sama fontti, sama fonttikoko otsikoihin. Lisätty linkki pdf:ään mikäli pdf lukijaa ei ole. | Riku A | Sarakkeiden siniset viivat pitää vielä poistaa | Ulkoasu on yhtenäinen sekä käyttäjän, viranomaisen että aineistonhaltijan näkymissä. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
| Requesview näkymään vihreäksi kaikki sensit.ehtojen rivit, josviranomaisen on hyväksynyt. Nyt vain ylin sensit.ehtojen rivi on vihreä. | Riku A | Valmis |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Viranomaisen on mahdollista lisätä pyynnölle myös sellaisia perusteluja/kommentteja, jotka näkyvät vain viranomaiselle. Nämä ei saa näkyä käyttäjälle ja nämä näkyvät kaikille viranomaisille erottuen selkeästi käyttäjän näkemistä perusteluista, esim. "vain viranomaiselle näkyvät kommentit" ja "Perustelut käyttäjälle" | Uusi kenttä tietokantatauluun | Erkki | Ehkä valmis hieman epäselvä | Viranomaisen on mahdollista lisätä pyynnölle myös sellaisia perusteluja/kommentteja, jotka näkyvät vain viranomaiselle. Nämä ei saa näkyä käyttäjälle ja nämä näkyvät kaikille viranomaisille erottuen selkeästi käyttäjän näkemistä perusteluista. Toiminnallisuudelle on testit ja testit menevät onnistuneesti läpi. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Viranomaisen näkymään uusi kenttä | Erkki | Ehkä valmis hieman epäselvä |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| Testit |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Tekstien id:t (for_user ja for_admin) lähetetään Eskolle tarkistettavaksi ja korjataan tekstit palautteen mukaisiksi | Teksteille englanninkieliset ID:t, käännökset erikseen | Riku V | Valmis | Sivuilla olevat tekstit ovat ymmärrettäviä ja käyttöä ohjaavia myös viranomaisten näkökulmasta | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ID:t koodiin ja käännöstiedostoihin | Riku V | Valmis |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0
| Palaute ja käännökset Eskolta | Riku V | Työn alla
Kaikki viranomaiset saavat sähköpostilla tiedon saapuneesta pyynnöstä, mikä sisältää sensitiivisyysyillä salattuja aineistoja. | Viranomaiset saa haettua samasta apista, mistä hakee nyt meilit. Näin saa kaikki viranomaiset: https://fmnh-ws-test.it.helsinki.fi/triplestore/search?type=MA.person&predicatename=MA.role&objectresource=MA.sensitiveInformationApprovalRequestHandler. | Riku A | Valmis | Kaikki viranomaiset saavat sähköpostilla tiedon saapuneesta pyynnöstä, mikä sisältää sensitiivisyysyillä salattuja aineistoja. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Käyttäjä saa sähköpostiviestin, jonka otsikkona lukee selkeästi "Pyyntösi käsittely on valmistunut" silloin kun kaikki aineistonkäsittelijät ovat käsitelleet aineistopyynnön. | Lähetetään email kun kaikkien pyyntöön liittyvien aineistojen status on != 1 eli muu kuin odottaa käsittelyä ja pyynnön sensstatus on 0, 3 tai 4 (ei sensitiivistä dataa, hylätty, hyväksytty). | Erkki | Tehty, saattaa vaatia viilaamista. branch: email3 | Käyttäjä saa sähköpostiviestin, jonka otsikkona lukee selkeästi "Pyyntösi käsittely on valmistunut" silloin kun kaikki aineistonkäsittelijät ovat käsitelleet aineistopyynnön. | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Testit | Erkki | Jonkinnäköset testit tehty. branch: email3 |  | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[5 empty] | 127 | 115 | 113 | 113 | 103 | 98 | 92 | 92 | 89 | 85 | 85 | 75 | 68 | 52 | 49
[6 empty] | Työn alla | Aloitetut uudet | Aiemmista Sprinteistä | Valmiit
[6 empty] | 7 | 10 | 1 | 5

## Sprint7 BL
| Tasks | Checked Out | Status | User storyn hyväksymiskriteerit | Arvio | Estimate 2.12.2016 | Estimate 3.12.2016 | Estimate 4.12.2016 | Estimate 5.12.2016 | Estimate 6.12.2016 | Estimate 7.12.2016 | Estimate 8.12.2016 | Estimate 9.12.2016 | Estimate 10.12.2016 | Estimate 11.12.2016 | Estimate 12.12.2016 | Estimate 13.12.2016 | Estimate 14.12.2016 | Estimate 15.12.2016
Käyttäjän (aineistonpyytäjä, viranomainen ja aineistonhaltija) näkemien sivujen ja toiminnallisuuksien korjaus palautteen mukaisesti | Päädyttiin tapaamisessa siihen, että sovellus hakee käyttäjän kielitiedon (locale) rajapinnasta |  | Esko lisää apiin kielitiedon, haetaan apista käyttäjän kieli sitten kun se on apiin lisätty |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Lokiin liittyvät muutokset | Ei merkintää siitä kun käyttäjä katsoo itse tekemäänsä pyyntöä | Anu | Valmis | Käyttäjälle ja käsittelijälle näkyvät sovitut lokitiedot sovitulla tarkkuudella. Lokitiedot näkyvät 3:lla eri kielellä valitun kielen mukaan. Lokitietojen testit menevät läpi. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5
| Näkymä käsittelijälle: nimi ja sähköposti (eivät näy tavalliselle käyttäjälle kuten onkin) | Anu | Valmis |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Näkymä käyttäjälle: näkee oman nimensä | Anu | Valmis |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ei tarvita tietoa siitä kun aineisto poistetaan pyynnöstä | Anu | Valmis |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Riittää tieto siitä kun käyttäjä hyväksyy käyttöehdot yleisesti, ei tarvitse eritellä | Anu | Valmis |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Näkymä: käsittelijän käytön hyväksymisestä /hylkäämisestä tieto kohteesta: sensitiivinen tai aineiston nimi | Anu, Riku A | Valmis |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Katsomismerkintä näkyy heti kun tulee sivulle eli logiikka: lokimerkintä -> sivun näyttö | Riku A | Valmis |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lokinäkymän lokalisaatio | Riku V | Valmis |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| testit vastaamaan muutoksia | Anu | Valmis |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Käyttäjän näkymä edelleen ohjaavammaksi, kuten laji-sivustolla on omat tabit kun tehdään aineistopyyntö | Javascriptillä tehty tabeillä jaoteltu näkymä | Tuomo | Valmistui aiemmassa sprintissä | Käyttäjän näkymä ohjaa selkeästi käyttäjää etenemään pyynnön käsittelyssä oikeassa järjestyksessä ja käyttäjä selkeästi havaitsee, mitä tulee valita tai mitkä kentät tulee täyttää pyynnön lähettämiseksi
| Otsikko tabeille: "Aineistojen käyttöehtojen hyväksyminen" | Riku V | valmis |  | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Otsikko yksittäisille tabeille | Riku V | valmis |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| "Lähetä pyyntö" tabissä yhteenveto tehdystä pyynnöstä (ainakin ei-hyväksytyt aineistot, ettei käyttäjä vahingossa jätä jotain hyväksymättä) | Tuomo | Valmis |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pyynnön, jossa ei ole aineistokohtaisia salaustietoja, aineistot-tabissa on selkeä ohjaava teksti seuraavaan kohtaan | Tuomo | Valmis |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vaiheesta 1 ei pääse etenemään, jos ei ole hyväksynyt sensitiivisyysehtoja | Nina | Valmis |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Käyttäjä poistaessaan aineiston tai vaihtaessa pyynnön kuvausta, sivu muistaa, mitä valintoja käyttäjä oli sitä ennen tehnyt. | Poistaessa aineistokohtaisia havaintoja nimetessä pyynnön käyttäjä uudelleenohjautuu samalle tabille ja jo hyväksytyt ehdot säilyvät hyväksyttyinä. Uudelleen ohjaus tai ajax-pyyntö ja javascript | Riku A | Valmis | Pyyntöön tehtävät muutokset eivät häiritse käyttäjän pyynnön tekemisen edistymistä | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poistaessaan aineistonhaltijan salaamia ehtoja häviää koko aineisto pyynnöstä | Ainestokohtaisia ehtoja tarkastellessa voi poistaa koko aineiston | Nina | Valmis | Käyttäjä voi poistaa haluamansa aineistonhaltijan salaaman aineiston pyynnöstään. | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sensitiivisyysehtoja tarkkaillessa ei ole aineiston poistamismahdollisuutta | Nina | Valmis |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Käyttäjän on mahdollista perua mahdollinen virheellinen ehtojen poisto-napin painallus siten, että ehtojen poiston yhteydessä tulee aina varmistuskysymys "Haluatko varmasti poistaa ehdot?" | Itse toiminnallisuus | Erkki | Valmis edellisestä sprintistä |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Selenium Testit |  |  | Kattava testaus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Välimuistin käyttöönotto nopeampaa toimintaa varten | Välimuistitoiminnallisuuden käyttöönotto | Riku A | Valmis | Välimuisti on käytössä | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kaikki rajapinnan takaa haettava tallennetaan vuorokauden välimuistiin | Riku A | Valmis |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Viranomaisen on mahdollista lisätä pyynnölle myös sellaisia perusteluja/kommentteja, jotka näkyvät vain viranomaiselle. Nämä ei saa näkyä käyttäjälle ja nämä näkyvät kaikille viranomaisille erottuen selkeästi käyttäjän näkemistä perusteluista, esim. "vain viranomaiselle näkyvät kommentit" ja "Perustelut käyttäjälle" | Uusi kenttä tietokantatauluun | Riku A | Valmis | Viranomaisen on mahdollista lisätä pyynnölle myös sellaisia perusteluja/kommentteja, jotka näkyvät vain viranomaiselle. Nämä ei saa näkyä käyttäjälle ja nämä näkyvät kaikille viranomaisille erottuen selkeästi käyttäjän näkemistä perusteluista. Toiminnallisuudelle on testit ja testit menevät onnistuneesti läpi. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Viranomaisen näkymään uusi kenttä | Riku A | Valmis |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testit | Riku A | Valmis |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tekstien id:t (for_user ja for_admin) lähetetään Eskolle tarkistettavaksi ja korjataan tekstit palautteen mukaisiksi | Teksteille englanninkieliset ID:t, käännökset erikseen | Riku V | Valmis | Sivuilla olevat tekstit ovat ymmärrettäviä ja käyttöä ohjaavia myös viranomaisten näkökulmasta | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ID:t koodiin ja käännöstiedostoihin | Riku V | Valmis |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Palaute ja käännökset Eskolta ja muutokset niiden perusteella | Riku V | Työn alla(lähetetty privana slackissa) |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Värikooodit ehtojen hyväksynnän tiloihin käyttäjän näkymässä (matala prioriteetti) |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Käyttäjä saa sähköpostiviestin, jonka otsikkona lukee selkeästi "Pyyntösi käsittely on valmistunut" silloin kun kaikki aineistonkäsittelijät ovat käsitelleet aineistopyynnön. | Lähetetään email kun kaikkien pyyntöön liittyvien aineistojen status on != 1 eli muu kuin odottaa käsittelyä ja pyynnön sensstatus on 0, 3 tai 4 (ei sensitiivistä dataa, hylätty, hyväksytty). | Erkki | Valmistui edellisessä sprintissä | Käyttäjä saa sähköpostiviestin, jonka otsikkona lukee selkeästi "Pyyntösi käsittely on valmistunut" silloin kun kaikki aineistonkäsittelijät ovat käsitelleet aineistopyynnön.
| Testit | Erkki | Valmistui edellisessä sprintissä
[5 empty] | 80 | 80 | 79 | 79 | 70 | 56 | 39 | 16 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
[6 empty] | Työn alla | Aloitetut uudet | Aiemmista Sprinteistä | Valmiit
[6 empty] | 2 | 7 | 4 | 9

## Sprint8 BL
User story | Tasks | Checked Out | Status | User storyn hyväksymiskriteerit | Arvio | Estimate 9.12.2016 | Estimate 10.12.2016 | Estimate 11.12.2016 | Estimate 12.12.2016 | Estimate 13.12.2016
Tekstien id:t (for_user ja for_admin) lähetetään Eskolle tarkistettavaksi ja korjataan tekstit palautteen mukaisiksi | Teksteille englanninkieliset ID:t, käännökset erikseen |  | Valmistunut edellisessä sprintissä | Sivuilla olevat tekstit ovat ymmärrettäviä ja käyttöä ohjaavia myös viranomaisten näkökulmasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ID:t koodiin ja käännöstiedostoihin |  | Valmistunut edellisessä sprintissä |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Palaute ja käännökset Eskolta ja muutokset niiden perusteella. | Riku V | Valmis |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| Sprint8: ruotsinkielelle ei mitään käännöksiä, jotta tulee näkyviin kaikki id:t ja lähetettävä Eskolle lokalisaatio-tiedosto slackiin ja ma-ti aikana deployttava versio, missä on kaikki käännökset | Riku V, Riku A | Valmis |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
Ulkoasun muokkausta: otsikoiden väleissä olevat tyhjät tilat samansuuruisiksi. Nyt 'collections in this request' otsikon yläpuolella on enemmän tyhjää tilaa kuin muiden otsikoiden |  |  | ei ennätetty enää tekemään |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Roskikseen teksti "En halua tätä aineistoa pyyntööni" |  |  | ei ennätetty enää tekemään |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Pop-up: "Poistit kaikkit tämän pyynnön aineistot. Pyyntö poistetaan järjestelmästä" |  |  | ei ennätetty enää tekemään |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Pyha lähettää hyväksyttyjen pyyntöjen sanomat, missä pitää olla tieto Collectioneista ja salaussyyt . Vastaanottava endpoint jo olemassa. |  |  | ei ennätetty enää tekemään |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Tehtävä endpoint, mihin pyytäjälle tehty valmis tiedosto tulee |  |  | ei ennätetty enää tekemään |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Pyha lähettää spostin käyttäjälle kun aineisto on ladattavissa, latausnappi näkyy 3 kk, jonka jälkeen häviää |  |  | ei ennätetty enää tekemään |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Dokumentaatio: asennus-/pystytysohjeet, palvelun alas- ja ylösajo-ohjeet |  | Tuomo | Valmis |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
[5 empty] | 39 | 39 | 39 | 37 | 37 | 30
[6 empty] | Työn alla | Aloitetut uudet | Aiemmista Sprinteistä | Valmiit
[7 empty] | 1 | 1 | 2