## Nina
Nina
Pvm | Käytetty aika | Kuvaus tehdystä työstä | Tunnit viikkotasolla | Kokonaiskertymä
2016-09-05 | 0
2016-09-06 | 3.5 | Asiakastapaaminen A319 ja museo. Github organisaation ja repon perustaminen ja jakaminen.
2016-09-07 | 0.5 | Backlogit googledriveen
2016-09-08 | 0
2016-09-09 | 3.5 | Asiakastapaaminen ja tiimipalaveri
2016-09-10 | 0.5 | Slackin asennus tabletille ja sen toimintaan tutustuminen tarkemmin
2016-09-11 | 6 | Sekvenssikaavio googledriveen ja perehtymistä Eskon lähettämään aineistoon ja Djangoon | 14 | 14
2016-09-12 | 3 | Tiimipalaveri
2016-09-13
2016-09-14 | 7 | Oman koneen asennukset (python 3.4, pip, virtualenv) ja oman django-projektin luonti sekä helloworld sivun näyttö localhostin portissa 8000 ok. Backlogin päivitystä ja login-käyttötapauksen selvitystä. Latioksella tiimipalaveri ja sovelluksen käynnistyminen palvelimella kuntoon.
2016-09-15 | 0
2016-09-16 | 6 | Käynti museolla, tiimipalaveri laitoksella ja kirjautumisen koodaus tiimin kanssa yhdessä
2016-09-17
2016-09-18 |  |  | 16 | 30
2016-09-19 | 3.5 | Tiimipalaveri, päivitetty backlogit, listausnäkymää aloitettu
2016-09-20
2016-09-21 | 3 | Eskon lähettämän json-esimerkin pohjalta rajaustietojen ja aineistotietojen listausnäkymän selvittämistä. Aloitssivulle pieni lisäys ja views.py:hyn def receiver (request) alle pieni lisäys #kommenttimerkkien sisään tulevaa json-läpikäyntiä varten.
2016-09-22
2016-09-23 | 6.5 | Asiakastapaaminen, tiimipalaveri, sprint2 töiden aloitus
2016-09-24
2016-09-25 |  |  | 13 | 43
2016-09-26 | 3 | Tiimipalaveri, models muokkausta ja kannan suunnittelua
2016-09-27
2016-09-28 | 5 | Pyyntöjen lisäys paikalliseen kantaan ja listausnäkymän toteutus aloitettu, nyt index sivulle listautuu kannassa olevien pyyntöjen id:t, pushattu
2016-09-29
2016-09-30 | 7 | Tiimipalaveri, linkkien lisääminen pyyntölistauksesta (index sivulla) pyyntöihin ja pyyntösivulle (form) listaus pyynnön rajauksista, tehty yhdessä nämä paikalla olevien kanssa.
2016-10-01
2016-10-02 |  |  | 15 | 58
2016-10-03 | 3 | tiimipalaveri, aineiston jsonissa tulevien tietojen listaus pyynnön näkymälle, ääkkösongelman korjaus, ym.
2016-10-04
2016-10-05 | 5 | tiimipalaveri, sovelluspalvelimen ajan tasalle saattaminen, demon valmistelua
2016-10-06
2016-10-07 | 7 | Asiakastapaaminen, tiimipalaveri, backlogien päivitys, meilin lähetys userstoryn selvittämistä ja aloitusta
2016-10-08
2016-10-09 |  |  | 15 | 73
2016-10-10 | 3 | tilannepalaveri, meilin lähetys saatu toimimaan localhostiin, vielä kuitenkin viestin otsikko ja sisältö (linkki) ym. työn alla
2016-10-11
2016-10-12 | 4.5 | tilannepalaveri, meilin lähetys saatu valmiiksi, pushattu ja mergetty
2016-10-13 | 1 | oman kannettavan saattaminen ajantasalle (uusi virtualenv missä python 3) ja muokattu vielä hieman käyttäjälle lähtevää sähköpostiviestiä, sprintbacklogin päivitystä taskien tuntien osalta
2016-10-14 | 7 | (klo 10.30-17.30) tilannekatsaus, meilin lähetyksen testit, backlogien päivitys, staging palvelimelle uppaus
2016-10-15
2016-10-16 |  |  | 15.5 | 88.5
2016-10-17 | 3 | Tilannekatsaus tiimin kanssa. Meilin lähetyksen asetukset (settings.py ja warehouse.py osalta) kuntoon staging-palvelimelle ja meilin testaus palvelimelta. Product backlogin päivitys (DOD osalta)
2016-10-18
2016-10-19
2016-10-20 | 6 | Sekvenssikaavion päivitys, käyttötapauskaavion laatiminen paperille, tiimipalaveri, demon suunnittelu, päivitykset stagingiin (tunnit laitoksella klo 12.30-17.30, kotona klo 20.35-21.35) käyttötapauskaavion piirtäminen ja tallentaminen googledriveen
2016-10-21 | 4 | Asiakastapaaminen, retrospektiivi, sprintBL päivitys
2016-10-22
2016-10-23 |  |  | 13 | 101.5
2016-10-24 | 7 | tilannekatsaus, sprint BL muokkausta, filttereiden hakua rajapinnasta selvitetty
2016-10-25
2016-10-26
2016-10-27
2016-10-28 | 5 | Yritetty saada filterlistausta toimimaan uuden json-rakenteen mukaan, en saanut toimimaan vielä
2016-10-29
2016-10-30 |  |  | 12 | 113.5
2016-10-31 | 2 | Prosessikatsaukseen osallistuminen ja sen jälkeen Tuomon kanssa tilannekatsaus
2016-11-01 | 4 | Tilannekatsaus, Eskon ilmoittaman stagingilla olevan ongelman selvitys ja korjaus, sähköpostin lähetyksen selvitystä, sprintbacklogin päivitystä
2016-11-02 | 6 | Kokous museolla klo 13-15.40 ja sen jälkeen laitoksella klo 16 -19 vielä filtterilistan koodausta
2016-11-03 | 6 | laitoksella klo 13-19 filtterilistan koodaus loppuun, string ja resource sääntöjen osalta toimii haku rajapinnasta, tiimipalaveri, havaittujen virheiden korjausta ja stagingiin asennus
2016-11-04 | 5 | laitoksella klo 9.30-15.30, producbacklogin päivitys, asiakastapaaminen, retrospektiivi, uuden sprintin backlog
2016-11-05
2016-11-06 |  |  | 23 | 136.5
2016-11-07 | 1.5 | testitunnusten luonti ja filttereiden haun if-hässäkän refaktorointi
2016-11-08
2016-11-09 | 6 | ilmenneiden koodiongelmien selvittämistä muiden paikalla olevien kanssa, show_requestista irrotettu omakseen show_filters ja lisätty filttereiden hakuun metadata-alkuisten käsittely, osaa hakea labelin mutta ei vielä arvoa rajapinnasta
2016-11-10
2016-11-11 | 6.5 | asiakaspalautteen mukaisten korjausten tekoa (sprint backlogissa vaaleanoranssilla olevien rivien tehtäviä), muutaman muunkin tänään havaitun virheen korjaus, metadata-alkuisten filttereiden erikoiskäsittelyn viimeistely
2016-11-12
2016-11-13 |  |  | 14 | 150.5
2016-11-14 | 3 | filttereiden haulle testit, muiden pullrequesteiden tsekkausta ja mergeys masteriin, oma pullrequest muille tsekattavaksi, backlogien päivitystä
2016-11-15
2016-11-16 | 5 | tilannekatsaus, selvitetty locale eli kielitiedon tallennuksen vaihtoehdot, engl. käännökset tehty ja pushattu, product ja sprint backlogien päivitys, sovelluspalvelimelle asennus ja ongelmien selvitys
2016-11-17 | 4 | sovelluspalvelimen kirjautumisongelman selvitys ja korjaus, sovelluksen toiminnan testaus ja läpikäynti sov.palvelimella, virheiden raportointi slackiin ja vieritysongelman selvitys ja korjaus sov.palvelimelle. Korjattu masterin css-tiedosto, mutta ei mene nyt travisista läpi, selvitetty mikä sen rikkoi, ei selvinnyt, ei mergetty vielä. Päivitetty backlogit.
2016-11-18 | 6 | As.tapaamisen valmistelu, asiakastapaaminen, retrospektiivi, sprint backlogin laatiminen, travis-ongelman selvittelyä
2016-11-19
2016-11-20 |  |  | 18 | 168.5
2016-11-21
2016-11-22
2016-11-23 | 1 | Katsottiin yhdessä ohjautuvuusratkaisua
2016-11-24
2016-11-25 | 6 | Tilannekatsaus, ylimääräisen roskiksen poisto, git-ristiriitaisuuksien selvittelyä ja buildi-ongelmien selvittelyä (ongelma oli rajapinnassa), lokinäkymä aloitettu, näkymien korjausta Riku A.n kanssa
2016-11-26
2016-11-27 |  |  | 7 | 175.5
2016-11-28 | 3.5 | iframe lokin näyttämiseen ei onnistu url-ongelma vuoksi, tehty requestview:hyn div, alustava. Tilannekatsaus Tuomon ja Riku V.n kanssa.
2016-11-29 | 4 | Lokin näyttämistä varten yritelmiä
2016-11-30 | 8 | lokin näkymä kuntoon vihdoin, testausta, backlogien päivitystä
2016-12-01
2016-12-02
2016-12-03
2016-12-04 |  |  | 15.5 | 191
2016-12-05 | 4 | Tilannekatsaus, käyttötapaus: Poistaessaan aineistonhaltijan salaamia ehtoja häviää koko aineisto pyynnöstä
2016-12-06 | 2 | taski: käyttäjä ei pääse etenemään ellei sensit.ehtoja ole hyväksytty
2016-12-07 | 3 | tilannekatsaus paikalla olevien kanssa, yritin saada lokiin haettua aineiston nimeä id:n sijasta, jäi kesken
2016-12-08 | 2 | testausta
2016-12-09 | 2 | asiakastapaaminen ja retrospektiivi
2016-12-10 | 1 | backlogien päivitys
2016-12-11 |  |  | 14 | 205
2016-12-12
2016-12-13
2016-12-14 | 2 | kalvot
2016-12-15
2016-12-16 |  |  | 2 | 207

## Tuomo
Tuomo
Pvm | Käytetty aika | Kuvaus tehdystä työstä | Käytetty aika viikkotasolla | Kokonaisaika
2016-09-05 | 0 |  |  | 174
2016-09-06 | 2 | Asiakastapaaminen ja projektin aloittaminen
2016-09-07 | 1
2016-09-08 | 0
2016-09-09 | 6 | Sprint planning, logit kuntoon, python opiskelu
2016-09-10 | 4 | Python opiskelu, järjestelmät kasaan
2016-09-11 | 0 |  | 13
2016-09-12 | 6 | Tiimipalaveri, pythonin ja djangon opiskelua
2016-09-13 | 0 | Django opiskelu, tiimin kanssa tekeminen, deployaus
2016-09-14 | 6
2016-09-15 | 0
2016-09-16 | 2.5 | Tiimipalaveri, loginin koodausta
2016-09-17 | 0 |  | 14.5
2016-09-18 | 0
2016-09-19 | 2.5 | Testien tekemistä
2016-09-20 | 0
2016-09-21 | 7.5 | Testien tekeminen ja testikalustoon tutustuminen
2016-09-22 | 0
2016-09-23 | 0
2016-09-24 | 0
2016-09-25 | 0 |  | 10
2016-09-26 | 0
2016-09-27 | 0
2016-09-28 | 0
2016-09-29 | 0
2016-09-30 | 7.5 | Laitoksella tekeminen tiimin kanssa, koodin siistiminen ja testauksen tutkimista
2016-10-01 | 4 | Testejä
2016-10-02 | 4 | Testejä | 15.5
2016-10-03 | 2.5 | Laitoksella tekemistä
2016-10-04 | 0
2016-10-05 | 4 | Laitoksella tekemistä, sovellus palvelimelle
2016-10-06 | 0
2016-10-07 | 6 | Asiakkastapaaminen, tiimipalaveri,laitoksella tekeminen, html tiedoston siivoamista
2016-10-08 | 0
2016-10-09 | 0 |  | 12.5
2016-10-10 | 0
2016-10-11 | 0
2016-10-12 | 5.5 | Laitoksella tiimin kanssa, html pilkkominen, testit ajan tasalle
2016-10-13 | 0
2016-10-14 | 9 | Laitoksella tiimin kanssa, kielivariaatioiden tutkiminen, palvelimelle laitto
2016-10-15 | 0
2016-10-16 | 0 |  | 14.5
2016-10-17 | 0
2016-10-18 | 3 | Laitoksella korjauksia
2016-10-19 | 0
2016-10-20 | 3.5 | Sovellus palvelimelle, korjauksia
2016-10-21 | 3 | Asiakastapaaminen, laitoksella tekeminen
2016-10-22 | 0
2016-10-23 | 0 |  | 9.5
2016-10-24 | 6.5 | Kielivalmiudet
2016-10-25 | 0
2016-10-26 | 3 | Kieli masteriin, salaussyiden määrien lisääminen näkymään ja malleihin aloitettu
2016-10-27 | 0
2016-10-28 | 3.5 | Salaussyiden jatkoa
2016-10-29 | 0
2016-10-30 | 0 |  | 13
2016-10-31 | 2 | Muiden ohturyhmäläisten tapaaminen ja opin jakaminen
2016-11-01 | 2 | Collections-mallimuutokset
2016-11-02 | 3 | Palaveri museolla
2016-11-03 | 3 | Sovellus palvelimelle laitoksella
2016-11-04 | 5.5 | Laitoksella tekeminen, asiakastapaaminen, retrospektiivi
2016-11-05
2016-11-06 |  |  | 15.5
2016-11-07 | 2 | Laitoksella pyyntösivun näkymän päivittämistä + 1 merge
2016-11-08 | 0
2016-11-09 | 4.5
2016-11-10 | 0
2016-11-11 | 7 | Useampi pull requesti ja mergeäminen, laitoksella tekemistä, toiminnallisuutta ja testejä
2016-11-12 | 0
2016-11-13 | 0 |  | 13.5
2016-11-14 | 0
2016-11-15 | 0
2016-11-16 | 8 | Laitoksella, bugien korjausta, palvelimelle
2016-11-17 | 0
2016-11-18 | 6.5 | Laitoksella asiakastapaaminen, travismuokkauksia, testejä (ei mitään backlogissa olevaa)
2016-11-19 | 0
2016-11-20 | 0 |  | 14.5
2016-11-21 | 0
2016-11-22 | 0
2016-11-23 | 8.5
2016-11-24 | 0
2016-11-25 | 3
2016-11-26 | 0
2016-11-27 | 0 |  | 11.5
2016-11-28 | 0
2016-11-29 | 0
2016-11-30 | 0
2016-12-01 | 0
2016-12-02 | 4.5
2016-12-03 | 4 | Välimuistin toiminnallisuuden tutkiminen, en tosin saanut mitään pystyyn
2016-12-04 | 0 |  | 8.5
2016-12-05 | 3 | Yhteenvetonäkymän tekeminen, vertaisarvio
2016-12-06 | 5
2016-12-07
2016-12-08
2016-12-09
2016-12-10
2016-12-11 |  |  | 8
2016-12-12
2016-12-13
2016-12-14
2016-12-15
2016-12-16
2016-12-17
2016-12-18

## Erkki
Erkki
Pvm | Käytetty aika | Kuvaus tehdystä työstä | Käytetty aika viikkotasolla
2016-09-05 | 0
2016-09-06 | 0.5
2016-09-07
2016-09-08
2016-09-09 | 4 | asennusta/tiedonhakua
2016-09-10 | 4 | deployment säätöä
2016-09-11 |  |  | 8.5
2016-09-12 | 5 | deployment säätöä
2016-09-13
2016-09-14 | 3
2016-09-15
2016-09-16 | 3 | palaverointia
2016-09-17
2016-09-18 |  |  | 11
2016-09-19 | 3
2016-09-20
2016-09-21
2016-09-22
2016-09-23 | 6 | 6
2016-09-24
2016-09-25 |  |  | 9
2016-09-26
2016-09-27
2016-09-28
2016-09-29
2016-09-30 | 4
2016-10-01
2016-10-02 |  |  | 4
2016-10-03
2016-10-04
2016-10-05
2016-10-06
2016-10-07
2016-10-08
2016-10-09 |  |  | 0
2016-10-10 | 4
2016-10-11
2016-10-12 | 3 | Index-näkymän muokkaus
2016-10-13
2016-10-14 | 3 | samaa + merge
2016-10-15
2016-10-16 |  |  | 10
2016-10-17 | 3 | kansainvälistäminen
2016-10-18
2016-10-19
2016-10-20 | 3
2016-10-21 | 8 | prev/next painikkeet index näkymään, css- ja js-tiedostot sourceen, email to user, pdf ikkunan koko
2016-10-22
2016-10-23 |  |  | 14
2016-10-24 | 6.5 | Pyyntösivun päivitys
2016-10-25
2016-10-26
2016-10-27
2016-10-28
2016-10-29
2016-10-30 |  |  | 6.5
2016-10-31
2016-11-01 | 4 | palaverointia ja muuta
2016-11-02 | 3 | js hajoomista formien kanssa
2016-11-03 | 8 | deleteform, merget, bugfixit
2016-11-04 | 4 | puhumista, refactorointia
2016-11-05
2016-11-06 |  |  | 19
2016-11-07 | 2 | hukkasin maileihin aikaa
2016-11-08
2016-11-09
2016-11-10
2016-11-11 | 3 | mail testejä
2016-11-12
2016-11-13 |  |  | 5
2016-11-14 | 6.5 | mailin lähetys, kun pyynnön tila muuttuu ja testejä
2016-11-15 | 4 | Käsien heiluttelua, pdf lomakkeen täyttö koneellisesti
2016-11-16 | 5 | Bugien korjausta
2016-11-17
2016-11-18 | 7.5 | travis env säätö, "oletko varma, että haluat poistaa" -varmistus, emailin lähetys, kun pyyntö on valmistunut
2016-11-19 | 2 | Selvitin ratkaisua ongelmaan
2016-11-20 |  |  | 25
2016-11-21
2016-11-22
2016-11-23
2016-11-24
2016-11-25
2016-11-26
2016-11-27 |  |  | 0
2016-11-28 | 4 | viranomaisten kommenttimahdollisuus
2016-11-29 | 4
2016-11-30 | 4 | masterin korjailua, bugien selvittelyä
2016-12-01 | 11 | Suohiihtoa sovelluspalvelimella
2016-12-02 | 1 | Taskein checkkaus, Tilanne päivitys
2016-12-03
2016-12-04 |  |  | 24
2016-12-05 | 4.5 | csrf
2016-12-06
2016-12-07 | 3 | kommentit
2016-12-08 | 4 | bugien etsintää
2016-12-09 | 2 | puhetta ja säätöä ryhmässä
2016-12-10 | 1 | lataus pyynnön lähetys
2016-12-11 |  |  | 14.5
2016-12-12
2016-12-13
2016-12-14
2016-12-15 | 1.5 | lataus pyynnön lähetys
2016-12-16
2016-12-17
2016-12-18 |  |  | 1.5
152

## Riku A
Riku A
Pvm | Käytetty aika | Kuvaus tehdystä työstä | Käytetty aika viikkotasolla | Kokonaiskertymä
2016-09-05 | 0
2016-09-06 | 2
2016-09-07 | 0
2016-09-08 | 1
2016-09-09 | 4 | Sprint planning 1, tiimi palaveri
2016-09-10 | 3 | Python
2016-09-11 | 0 |  | 10 | 10
2016-09-12 | 4 | tiimi palaveri, deployaus
2016-09-13 | 2 | asennukset omalle koneelle
2016-09-14 | 3 | lisaa deployausta
2016-09-15
2016-09-16 | 6 | tapaaminen museolla, jonka jälkeen tiimityöskentelyä
2016-09-17
2016-09-18 | 4 | kirjautumisen työstämistä itsenäisesti | 19 | 29
2016-09-19 | 3.5 | tiimi palaveri
2016-09-20
2016-09-21
2016-09-22 | 3 | Sql developer
2016-09-23 | 6.5 | asiakastapaaminen, retro, sprint 2 alotus, json mock
2016-09-24
2016-09-25 |  |  | 13 | 42
2016-09-26 | 5 | tiimi palaveri, json tietokantaan teko
2016-09-27
2016-09-28 | 5 | pyynnöt listautuu index sivulle tietokannasta
2016-09-29
2016-09-30 | 7 | palis, request sivu, sen sisältö tietokannasta ja linkit sinne
2016-10-01
2016-10-02 |  |  | 17 | 59
2016-10-03 | 3 | request sivu
2016-10-04 | 4 | collections avaaminen, sekä näkymän korjausta
2016-10-05 | 5 | sovelluspalvelin
2016-10-06 | 4 | json luku laji.fi:stä
2016-10-07 | 7 | asiakastapaaminen, sov. palvelimen tietokannan siirto oracleen, sessio aika rajaus, tiimi työskentelyä
2016-10-08
2016-10-09 |  |  | 23 | 82
2016-10-10 | 4 | palis, visuaalinen parannus
2016-10-11
2016-10-12 | 5 | käyttäjäehdot pdf tulee ikkunaan, visuaalinen
2016-10-13
2016-10-14 | 9 | palis, html pilkkomis, muiden virheiden korjaus
2016-10-15
2016-10-16 |  |  | 18 | 100
2016-10-17 | 5 | sov. palvelin ihmettely, ehto logiikka
2016-10-18
2016-10-19 | 6 | ehto logiikka
2016-10-20 | 7 | palis, ehto logiikka, sov. palvelin
2016-10-21 | 7 | palis, kielinappi, kieli polut, settings muokkaus, email => userrId. Yleistä bugien splättäystä.
2016-10-22
2016-10-23 |  |  | 25 | 125
2016-10-24
2016-10-25
2016-10-26
2016-10-27 | 7 | luotu aineistohaltija haara, tietyn tyyppiset loginit pääsee siihen, näkymiä
2016-10-28 | 3 | aineistohaltija view parannus
2016-10-29
2016-10-30 | 7 | tehty aineistohaltijan logiikkaa, hyväksyminen ja perustelut | 17 | 142
2016-10-31
2016-11-01 | 5 | aineistohaltijaa
2016-11-02 | 7 | viranomaispalis + ohjelmoitu ehtoja ja viranomaispaliksen toiveita
2016-11-03 | 7 | sov.palv kaiken mergeäminen, toiminnan varmistaminen ja bugi splät
2016-11-04 | 3 | sprint planning, tiimipalaveri
2016-11-05
2016-11-06 |  |  | 22 | 164
2016-11-07 | 3 | downloadreqhandler aloitus
2016-11-08
2016-11-09 | 4 | bug splät + downloadreqhandler
2016-11-10
2016-11-11 | 7 | palis + lisää downloadreqhandleriä + muiden auttaminen
2016-11-12
2016-11-13 |  |  | 14 | 178
2016-11-14 | 5 | downloadreqhandler jatkuu, näkymiä
2016-11-15
2016-11-16 | 8 | muiden auttaminen, localisaatio kielet, laitto sov. palvelimelle, bug splät
2016-11-17 | 8 | sov. palvelin säätö, näkymiä, bug splät
2016-11-18 | 5 | palis + travis muokkaukset
2016-11-19
2016-11-20 |  |  | 26 | 204
2016-11-21
2016-11-22
2016-11-23 | 6 | email, refaktorointi
2016-11-24
2016-11-25 | 4 | refaktorointi, muiden auttaminen
2016-11-26
2016-11-27 |  |  | 10 | 214
2016-11-28 | 6 | refaktorointi, näkymät
2016-11-29
2016-11-30 | 4 | näkymää, muiden auttaminen
2016-12-01 | 4 | muiden auttaminen
2016-12-02 | 4 | palis, testejä
2016-12-03
2016-12-04 |  |  | 18 | 232
2016-12-05 | 7 | cache, javascript ja Ajax aloitus
2016-12-06
2016-12-07 | 7 | Ajax ja javascript jatkuu, lisää logiikkaa
2016-12-08 | 7 | Ajax, kommenttikenttä, loki, html, sov.palvelimelle laitto
2016-12-09 | 4 | palis, lokalisaatio, html
2016-12-10
2016-12-11 |  |  | 25 | 257

## Riku V
Pvm | VkPv | Käytetty aika | Kuvaus tehdystä työstä | Käytetty aika viikkotasolla | tunnit yht.
2016-09-05 | ma | 0 |  |  | 151
2016-09-06 | ti | 2 | Eka asiakastapaaminen
2016-09-07 | ke | 0
2016-09-08 | to | 2 | trellon perustaminen
2016-09-09 | pe | 6 | sprint planning 1, tiimipalaveri , backlogin kuntoon laitto
2016-09-10 | la | 0
2016-09-11 | su | 0 |  | 10
2016-09-12 | ma | 3 | pythonin ja djangon opiskelua, projektin aloitus
2016-09-13 | ti | 0
2016-09-14 | ke | 3 | pythonin ja djangon opiskelua, projektin tekemistä
2016-09-15 | to | 0
2016-09-16 | pe | 3 | museotapaaminen
2016-09-17 | la | 0
2016-09-18 | su | 0 |  | 9
2016-09-19 | ma | 3 | tiimipalaveri, testien suunnittelua ja alustavaa toteutusta
2016-09-20 | ti | 0
2016-09-21 | ke | 0
2016-09-22 | to | 0
2016-09-23 | pe | 6 | sprint planning 2, tiimipalaveri
2016-09-24 | la | 0
2016-09-25 | su | 0 |  | 9
2016-09-26 | ma | 0
2016-09-27 | ti | 0
2016-09-28 | ke | 3 | testien suunnittelua
2016-09-29 | to | 2 | seleniumin opettelua ja pushaus
2016-09-30 | pe | 0
2016-10-01 | la | 0
2016-10-02 | su | 0 |  | 5
2016-10-03 | ma | 3 | seleniumin ihmettelyä
2016-10-04 | ti | 0
2016-10-05 | ke | 3 | seleniumin mock-pyynnön ja kirjautumisen toteuttaminen, python3 käyttöönotto
2016-10-06 | to | 0
2016-10-07 | pe | 5.5
2016-10-08 | la | 0
2016-10-09 | su | 0 |  | 11.5
2016-10-10 | ma | 4 | listaussivun sisällön muokkausta
2016-10-11 | ti | 0
2016-10-12 | ke | 4 | listaussivun sisällön muokkausta
2016-10-13 | to | 0
2016-10-14 | pe | 2 | listaussivun testejä
2016-10-15 | la | 0
2016-10-16 | su | 0 |  | 10
2016-10-17 | ma | 2 | pyyntöjen ja rajausten testejä
2016-10-18 | ti
2016-10-19 | ke | 4 | pyyntöjen ja rajausten testejä
2016-10-20 | to | 4 | seleniumin travis-yhteistyön ihmettelyä
2016-10-21 | pe
2016-10-22 | la
2016-10-23 | su |  |  | 10
2016-10-24 | ma | 5 | Selenium testejä ja haltijoiden aineistopyyntönäkymää
2016-10-25 | ti
2016-10-26 | ke
2016-10-27 | to
2016-10-28 | pe
2016-10-29 | la
2016-10-30 | su | 4 | pyyntöjen käsittelyn ihmettelyä, kielitestien aloitus | 9
2016-10-31 | ma | 5 | kielitestien tekemistä
2016-11-01 | ti | 3 | testejä request-sivun uusille toiminnoille
2016-11-02 | ke
2016-11-03 | to | 3
2016-11-04 | pe | 5.5 | sprint planning, tiimipalaveri, refactorointia
2016-11-05 | la
2016-11-06 | su |  |  | 16.5
2016-11-07 | ma | 2
2016-11-08 | ti
2016-11-09 | ke | 4
2016-11-10 | to
2016-11-11 | pe | 5
2016-11-12 | la
2016-11-13 | su |  |  | 11
2016-11-14 | ma | 3
2016-11-15 | ti
2016-11-16 | ke
2016-11-17 | to | 1
2016-11-18 | pe | 5
2016-11-19 | la
2016-11-20 | su |  |  | 9
2016-11-21 | ma
2016-11-22 | ti | 4 | tekstien id:iden muuttamista
2016-11-23 | ke | 2
2016-11-24 | to
2016-11-25 | pe | 4 | valmiiden ideiden lisäämistä koodiin
2016-11-26 | la
2016-11-27 | su |  |  | 10
2016-11-28 | ma | 4
2016-11-29 | ti | 3 | kielitiedostojen viimeistelyä, toimintojen kokeilua ja viilauksia
2016-11-30 | ke | 5 | näkymän selkiyttämistä, toiminnallisuuksien korjaamista
2016-12-01 | to
2016-12-02 | pe | 5 | tiimipalaveri ja taskien aloitus
2016-12-03 | la
2016-12-04 | su |  |  | 17
2016-12-05 | ma | 3 | login tekstien lokalisointi, pyyntönäkymän muokkaus
2016-12-06 | ti
2016-12-07 | ke | 4 | lokalisointien päivitys, requestformin tabien muokkaus
2016-12-08 | to
2016-12-09 | pe | 4 | asiakastapaaminen, ruotsin käännösten id:ttäminen
2016-12-10 | la
2016-12-11 | su |  |  | 11
2016-12-12 | ma
2016-12-13 | ti
2016-12-14 | ke
2016-12-15 | to | 3
2016-12-16 | pe
2016-12-17 | la
2016-12-18 | su |  |  | 3

## Anu
Anu Salminen
| Pvm | Käytetty aika | Kuvaus tehdystä työstä | Käytetty aika viikkotasolla | Tunnit yhteensä
Viikko 1 | 2016-09-05 | 0 |  |  | 202
| 2016-09-06 | 2 | Aloituskokous
| 2016-09-07 | 0
| 2016-09-08 | 1 | Readme, asiakastapaamisen valmistelu
| 2016-09-09 | 3 | Sprint planning 1, suunnittelu tiimin kanssa
| 2016-09-10 | 0
| 2016-09-11 | 3 | Python-opiskelu, kirjanpito | 9
Viikko 2 | 2016-09-12 | 4 | Sprint planning 2. vaihe, projektin pystytystä, asiakkaan materiaaliin tutustumista
| 2016-09-13 | 4 | Pythonin ja djangon opiskelua
| 2016-09-14 | 4 | Projektin asentelua, djangon opiskelua
| 2016-09-15 | 3 | Pythonin ja djangon opiskelua, kotikoneen asennukset
| 2016-09-16 | 6 | Asiakaskäynti, tiimin kanssa kirjautumisen koodausta
| 2016-09-17 | 0
| 2016-09-18 | 0 |  | 21
Viikko 3 | 2016-09-19 | 1 | alkunäkymän tekemistä
| 2016-09-20 | 0
| 2016-09-21 | 0
| 2016-09-22 | 3 | koodin tutkimista ja pientä fiksailua näkymään ja muuttujiin, modelin suunnittelua
| 2016-09-23 | 7 | Asiakastapaaminen, sprint planning, tietomalli
| 2016-09-24 | 0
| 2016-09-25 | 0 |  | 11
Viikko 4 | 2016-09-26 | 3 | json, tietokannan suunnittelua
| 2016-09-27 | 0
| 2016-09-28 | 0
| 2016-09-29 | 0
| 2016-09-30 | 0
| 2016-10-01 | 0
| 2016-10-02 | 2 | tutkii koodista mitä muut on tehnyt | 5
Viikko 5 | 2016-10-03 | 3 | tiimin kanssa koodailua, product backlog
| 2016-10-04 | 2.5 | kotikoneen python-ongelmat, testaustyökalut
| 2016-10-05 | 4 | tiimin kanssa sekalaista koodailua, asiakastapaamiseen valmistautumista
| 2016-10-06 | 1.5 | tutkimista, siivoilua yms.
| 2016-10-07 | 4 | sprint planning 1 ja 2
| 2016-10-08 | 0
| 2016-10-09 | 0 |  | 15
Viikko 6 | 2016-10-10 | 5 | yhden pyynnön tietojen näyttäminen
| 2016-10-11 | 2 | pyyntö-lomake
| 2016-10-12 | 3 | pyynnön tietojen muokkausta
| 2016-10-13 | 0
| 2016-10-14 | 6 | näkymän tyylin muokkailua, tiimin kanssa suunnittelua, palvelinongelmien ratkomista
| 2016-10-15 | 0
| 2016-10-16 | 0 |  | 16
Viikko 7 | 2016-10-17 | 2 | tiimipalaveri, pyyntö-näkymä
| 2016-10-18 | 5.5 | filterlistin piilotus, lomakkeen lähettäminen
| 2016-10-19 | 2.5 | post requestin käsittely
| 2016-10-20 | 5.5 | tiimipalaveri, Seleniumin opettelu ja asentelu
| 2016-10-21 | 3 | asiakastapaaminen, sprint planning, retro
| 2016-10-22 | 0
| 2016-10-23 | 0 |  | 18.5
Viikko 8 | 2016-10-24 | 5 | tiimipalaveri, backlogit, testaus, sähköpostin lähetys
| 2016-10-25 | 0
| 2016-10-26 | 0
| 2016-10-27 | 0
| 2016-10-28 | 0
| 2016-10-29 | 0
| 2016-10-30 | 2 | testaus | 7
Viikko 9 | 2016-10-31 | 0
| 2016-11-01 | 3 | tiimipalaveri, testausta
| 2016-11-02 | 3 | vertaisarviointi, testaus, sähköpostin lähetys
| 2016-11-03 | 5.5 | testaus, sähköposti, tiimin kanssa ongelmien selvittely
| 2016-11-04 | 5 | asiakastapaaminen, sprint planning, retro
| 2016-11-05 | 0
| 2016-11-06 | 0 |  | 16.5
Viikko 10 | 2016-11-07 | 2 | tiedostojen ja metodien uudelleenjärjestelyä
| 2016-11-08 | 3.5 | asiakkaan toiveiden mukaisia korjauksia, sähköposti, merkistöongelmia
| 2016-11-09 | 4 | sähköposti, lokalisaatio, tekstien parantelu
| 2016-11-10 | 2.5 | sähköpostiosoitteen haku
| 2016-11-11 | 6 | mergeyspuuhia, merkistöjä, tiedonhakua API:sta, suunnittelua
| 2016-11-12 | 0
| 2016-11-13 | 0 |  | 18
Viikko 11 | 2016-11-14 | 5 | email aineistonhaltijoille, testaus
| 2016-11-15 | 0
| 2016-11-16 | 7 | email sensitiivisen tiedon hyväksyjille, kielen oletusarvot, linkkien parametrien talteenotto, sovelluspalvelimelle vienti
| 2016-11-17 | 0
| 2016-11-18 | 5 | asiakasdemo, sprint planning, tietoturvallisuuden pohdintaa
| 2016-11-19 | 0
| 2016-11-20 | 2 | Lokitiedoille taulu | 19
Viikko 12 | 2016-11-21 | 6 | Roolien uudelleen miettimistä ja toteutusta
| 2016-11-22 | 5 | roolit, bugien korjausta, lokitaulun parantelua testailun perusteella
| 2016-11-23 | 3.5 | roolit, lokitiedot
| 2016-11-24 | 0
| 2016-11-25 | 3 | palaverointia, merkgeystä, lokitoiminnallisuus
| 2016-11-26 | 0
| 2016-11-27 | 0 |  | 17.5
Viikko 13 | 2016-11-28 | 7.5 | Lokitietojen tallentaminen, testien korjailu
| 2016-11-29 | 1.5 | lokitilanne, -testit
| 2016-11-30 | 3 | tilannekatsaus tiimin kanssa, lokitestejä
| 2016-12-01 | 0
| 2016-12-02 | 3.5 | asiakastapaaminen, sprint planning, retro
| 2016-12-03 | 0
| 2016-12-04 | 0 |  | 15.5
Viikko 14 | 2016-12-05 | 4 | asiakkaan toivomat muutokset lokitietoihin
| 2016-12-06 | 3 | lokitestien muutokset, näkymä
| 2016-12-07 | 0
| 2016-12-08 | 0
| 2016-12-09 | 2 | asiakastapaaminen, tiimipalaveri
| 2016-12-10 | 0
| 2016-12-11 | 0 |  | 9
Viikko 15 | 2016-12-12 | 0
| 2016-12-13 | 0
| 2016-12-14 | 2 | demon valmistelu, dokumentit, vertaisarviointi
| 2016-12-15 | 2 | loppudemo (etukäteen arvioitu aika tähän)
2016-12-16
2016-12-17
| 2016-12-18 |  |  | 4